|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE VÍCEPRACÍ** | | **CENA bez DPH** |
| **REKAPITULACE - ETAPA 2 - realizace 2019** | | **1 644 410,89 Kč** |
| **ZL E2\_1** | ZL E2\_1: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Zeyerova - Nádražní\_Svazarm) | 251 450,80 Kč |
| **ZL E2\_2** | ZL E2\_2: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Svazarm\_ Okresní úřad (přejezdový práh -16,5m)) | 245 560,00 Kč |
| **ZL E2\_3** | ZL E2\_3: Nádražní ul. - posledních 16,5m před zpomalovacím pruhem u okresu | 32 419,20 Kč |
| **ZL E2\_4** | ZL E2\_4: Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STAVEBNÍ | 242 224,12 Kč |
| **ZL E2\_5** | ZL E2\_5 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STROJNÍ | 480 887,31 Kč |
| **ZL E2\_6** | ZL E2\_6 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - OPTIKA | 85 069,46 Kč |
| **ZL E2\_7** | ZL E2\_7 - Heritesova - přeložka teplovodu pro domy Heritesova 1200, 1194, Preslova 453 | 43 600,00 Kč |
| **ZL E2\_8** | ZL E2\_8 - Heritesova - přeložka čtyřtrubkového rozvodu pro domy Heritesova 1535-1611 | 54 800,00 Kč |
| **ZL E2\_9** | ZL E2\_9 - Heritesova - montáž vodící klece kompenzátoru | 21 200,00 Kč |
| **ZL E2\_10** | ZL E2\_10 - Heritesova - pořeložka parovodní přípojky VS Zeyerova | 26 400,00 Kč |
| **ZL E2\_11** | ZL E2\_11 - Šachta Nádražní - Zeyerova | 140 000,00 Kč |
| **ZL E2\_12** | ZL E2\_12 - Přeložka kondezátního potrubí DN150 v kolektoru Zeyerova/Nádražní | 8 800,00 Kč |
| **ZL E2\_13** | ZL E2\_13 - Přeložka kondezátního potrubí DN125 v Městském areálu (Neutralizace) | 12 000,00 Kč |
| **REKAPITULACE - ETAPA 3.1 - realizace 2019** | | **3 066 463,94 Kč** |
| **ZL E31\_1** | ZL E31\_1 - Ul. 17.listopadu (přípojka Českého Telecomu) - STAVEBNÍ | 28 768,25 Kč |
| **ZL E31\_2** | ZL E31\_2 - Redimenzace a prodloužení trasy 17.listopad - STROJNÍ | 265 495,39 Kč |
| **ZL E31\_3** | ZL E31\_3 - Oprava asfaltové vrstvy (krytu) v celé ploše komunikace - ul. Jeronýmova | 2 762 747,30 Kč |
| **ZL E31\_4** | ZL E31\_4 - křižovatka Budovcova/Chelčického - úprava SW semaforů při uzavření ulice Budovcova | 9 453,00 Kč |
| **CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ bez DPH** | | **4 710 874,83 Kč** |

































