Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0348/19/SML ze dne 11. 7. 2019 na akci

„Cyklostezka Ostrovec, Tišnov“

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název			Město Tišnov

Sídlo			náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ				002 82 707

Daňový režim:		CZ002 82 707

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Č. účtu:			1425641/0100

Zastoupený:		Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 	Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:	 Ing. Miroslava Vyhňáková

- odpovědný útvar: 	Odbor investic a projektové podpory

tel.: 			xxxxx

fax: 			xxxxx

e-mail: 			xxxxx

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:                         TOPSTAV, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7850

Sídlo:		             Vranovská 95, 614 00 Brno

Zastoupený:                       Ing. Vasilem Charalambidisem

Osoba pověřená jednat jménem dodavatele:

- ve věcech technických	Ing. Vasil Charalambidis

IČ:				46977660

DIČ:			CZ46977660

Daňový režim:		…………………

Bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 			xxxxx

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  	Ing. Vasil Charalambidis

- ve věcech technických: 	Ing. Vasil Charalambidis

- hlavní stavbyvedoucí: 	Ing. Vasil Charalambidis

tel.: 			xxxxx

fax:  			…………………

e-mail: 			xxxxx

(dále jen „dodavatel“)

ROZSAH DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0348/19/SML ze dne 11. 7. 2019. Smluvní strany se v souladu s čl. 17 odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Základní ustanovení, účel a předmět smlouvy, čl. 3 Termíny a místo plnění a čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

  - Čl. 2 Základní ustanovení, účel a předmět smlouvy – text odst. 2.4. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce 2.4.8., 2.4.9. a 2. 4. 10. tohoto znění:

„2.4.8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.

2.4.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém  listu č. 7 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona.

2.4.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 a 6 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 ze dne 27. 4. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona.“

  - Obě smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných skutečností dohodly tímto dodatkem č. 1 na změně čl. 3.2. Termín dokončení, odstavec 3.2.1., který nově zní takto:

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a dodavatelem.

Termín dokončení: nejpozději do 30. 6. 2020

Termín dokončení bude maximálně do 127 dní ode dne předání staveniště

  - Čl. 4.1. Výše sjednané ceny se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1. Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH						2.475.632,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH				   314.577,20 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH			 - 238.958,36 Kč

Cena celkem bez DPH 						2.551.250,84 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:

- Změnový list č. 1 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,

- Změnový list č. 2 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,

- Změnový list č. 3 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,

- Změnový list č. 4 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,

- Změnový list č. 5 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,

- Změnový list č. 6 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,

- Změnový list č. 7 ze dne 27. 4. 2020 včetně položkových rozpočtů změn.

  - Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 11/2020 konané dne 6. 5. 2020.

V Tišnově dne 14. 5. 2020

Xxxxx 							 xxxxx

________________					__________________

Za objednatele:			                             Za dodavatele:

Bc. Jiří Dospíšil 			                       Ing.Vasil Charalambidis

starosta města Tišnova	                                                 jednatel TOPSTAV, s.r.o.