Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0013/F7500/17/RS (objednatele)

č. 3017041 (zhotovitele)

ze dne 4. 4. 2017

na stavbu **„Rekonstrukce ČS Novodvorská, Praha 4“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky**, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací.

Zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

**1**. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* DSO 01.1 Montáž vrat
* DSO 01.1 Vrata otočná 1600 x 2400 mm
* DSO 02.1 Manipulační komora (dále jen MK) a ČS chlórování a proplach vodojemu
* DSO 02.1 Montáž vrat
* DSO 02.1 Vrata otočná 2300 x 3200 mm
* DSO 03.1.1 ocelové poklopy, demontáž, montáž, zámečnické práce
* PS 07 demontáž a montáž elektroinstalace slaboproudu – systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS, MZS)“

„2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* Doplnění provizorního obtoku, vzpěry
* Dopojení AK, trubní materiál
* SO 01 Sanace AK vnější
* SO 02 Sanace (MK+ČS)
* Bourání železobetonového stropu šachta Braník
* Dorovnání terénu před panelovou komunikací
* Kácení stromu
* Sondy pro zjištění stávajícího potrubí
* Náklady pro zrušenou plánovanou odstávku 19-20.11.2019
* Náklady na prodlouženou záruku čerpadel
* Potrubí nátoku DN600 z AK do VDJ
* DPS 05.1 změna kabelů, navýšení výkonu motorů
* Provizoria silnoproudého připojení
* Slaboproudé systémy technického zabezpečení
	+ - 1. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 31. 12. 2020**, v opačném případě je v prodlení.“

* + - 1. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

 „5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH **7.704.776,29 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.3 -1.926.843,45 Kč

a cena dle čl. 2.1.4 9.631.619,74 Kč

Položkový soupisýá neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 s 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 43.695.852,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2.355.538,62 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 7.704.776,29 Kč

Celková cena bez DPH 53.756.166,91 Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy

č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

č. 2 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 3 – Harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Praze, dne   |

Příloha č. 1

**Rekonstrukce ČS Novodvorská, Praha4**

1. Doplnění provizorního obtoku - vzpěry - na základě změny PD byly doplněny vzpěry pro provizorní obtok.
2. Dopojení AK, trubní materiál - doplnění trubního materiálu DN 600, DN 800 na základě změny projektové dokumentace obtoku AK.
3. SO 01 Sanace AK vnější - aby mohlo být provedeno zateplení budovy, tak budou nerovné obvodové stěny vyrovnány cementovou maltou.
4. SO 02 Sanace (MK+ČS) - stěna MK přilehlá k objektu VDJ má cihelnou přizdívku, s kterou PD neuvažuje, přizdívka bude vybourána a povrch stěny bude zasanován dle návrhu projektanta.
5. Bourání ŽB stropu šachta Braník - během výluky musel být vybourán původní strop z prostorových důvodů (byl potřeba manipulační prostor).
6. Dorovnání terénu před panelovou komunikací - navýšení krytí stávajícího vodovodního řadu LT DN 800 vedoucího pod panelovou komunikací.
7. Kácení stromu - úprava pro panelovou komunikaci.
8. Sondy pro zjištění stávajícího potrubí - Před zhotovením provizorního obtoku bylo nutné zjistit hloubku uložení vodovodního řadu LT DN600, DN 800.
9. Náklady pro zrušenou plánovanou odstávku 19-20.11.2019 - plánovaná výluka vody byla zrušena z důvodu, že PVK a.s. nebylo schopné uzavřít uzávěry na vodovodním řadu DN 1200.
10. Náklady na prodlouženou záruku čerpadel - důvodem je prodloužená doba výstavby
11. Potrubí nátoku DN600 z AK do VDJ - dodatečně byla připravena akce Rekonstrukce komor VDJ, proto došlo ke změně a dodatku PD na základě koordinace s touto akcí.
12. DPS 05.1 změna kabelů, navýšení výkonu motorů - změna dle nově vydaných standardů
13. Provizoria - bude zřízen přechodný stav na dobu, než bude možné odstranit trafo pro objekt tělesně postižených Sulická.
14. Slaboproudé systémy technického zabezpečení - změna PD dle nově vydaných standardů.