Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě

Číslo Kupujícího: 003435/2020/01

Číslo smlouvy Prodávajícího: ……….

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

**KUPUJÍCÍ**

**Název: Vysoké učení technické v Brně**

Součást: **Středoevropský technologický institut**

Sídlo: Purkyňova 656/123, 612 00 Brno

Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku

Bankovní spojení: xxx

Zástupce: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel Středoevropského technologického institutu VUT v Brně

IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoba Kupujícího:

xxx

a

**PRODÁVAJÍCÍ**

**Název: UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 5, Na Celné 5/524, PSČ 150 00

Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C 5983

Zástupce: Ing. Roman Kříček

IČ: 44849940

DIČ: CZ44849940

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba Prodávajícího:

xxx

**(dále též jako „smluvní strany“)**

# úvodní jednání

## Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2020 kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka interferometru pro kalibraci polohy a úhlu Laser Calibration Systém 5530 Keysight Technologies, která byla požadována v rámci zadávacího řízení „Interferometr pro kalibraci polohy a úhlu“.

## Smluvní strany se vzhledem k současné epidemii nákazy SARS CoV-2 ve světě dohodly na úpravě smluvních podmínek v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, *(dále jen „*ZZVZ*“)*. Úprava smluvních podmínek je nezbytná, neboť v době uzavírání smlouvy, tj. 27. 2. 2020 nebyl stav s epidemií nákazy SARS CoV-2 v České republice ani ve světě znám a Prodávající tak nemohl při svém nejlepším vědomí a svědomí očekávat, že nebude schopen dostát svému závazku plynoucímu ze smlouvy. Předmět smlouvy (zařízení) vyrábí poddodavatel Keysight Technologies, Inc. se sídlem ve Spojených státech Amerických, přičemž v USA v době uzavírání tohoto dodatku ještě nebyl dosažen ani vrchol epidemie a epidemie je v USA stále na vzestupu.

## Továrna v USA, která odpovídá za výrobu zařízení, byla z důvodu epidemie SARS CoV2 uzavřena a její otevření se očekává 31. května 2020, avšak její otevření závisí také na postupu epidemie. Po znovuzahájení výroby v továrně je možné, že některé objednávky budou opožděny, ale očekává se, že cca do 2 týdnů od otevření bude většina položek, nutných pro zhotovení Předmětu smlouvy, hotova vyjma položek, které jsou uvedeny v žádosti dodavatele. Současně některé části zařízení jsou citlivé na čas a budou muset být znovu zkalibrovány. Z toho důvodu Prodávající požádal Kupujícího o prodloužení termínu dodání Předmětu koupě do konce srpna 2020.

## Prodávající dále požádal o možnost praktického předvedení Předmětu koupě na pracovišti ČMI v Praze. Této žádosti Kupující částečně vyhověl, a to tím, že bylo upřesněno místo pro prokázání technických parametrů Předmětu koupě.

## Potřeba úpravy smluvních podmínek tak vznikla v důsledku okolností, které Kupující (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, úprava smluvních podmínek současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

# předmět dodatku

## Tímto dodatkem smluvní strany upravují lhůtu určenou pro plnění Předmětu smlouvy uvedenou v č. III. odst. 1 smlouvy následovně:

## Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději **do 31. srpna 2020**.

## Tento dodatek doplňuje ustanovení uvedené čl. I odst. 4 c), kdy toto nově zní:

c) prokázat splnění všech technických parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy a to na pracovišti ČMI v Praze, Radiová 1136/3, 102 00 Praha – Hostivař.

## Kupující dále doplňuje v čl. III. odst. 4 Smlouvy osobu, která je taktéž oprávněna převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol a to buď samostatně nebo současně s jinou osobou uvedenou ve Smlouvě. Nově je oprávněn také xxx.

## Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.

# závěrečná ujednání

## Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně | V Praze |
| ……………………………….................... | ……………………………….................... |
| prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., | Ing. Roman Kříček |
| ředitel CEITEC VUT  za Kupujícího | jednatel UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.  za Prodávajícího |