Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa |
| **Adresa:** | Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa |
| **Telefon:** | +420 702 167 727 |
| **E-mail :** | m.srnkova@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | HRDLIČKA spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Nám. 9.května 45, 266 01 Tetín |
| **Zastoupen:** | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXX |
| **ID DS:** | caxt3mz |
| **Bankovní spojení:** | Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun |
| **Číslo účtu:** | 300345131/0100 |
| **IČO:** | 18601227 |
| **DIČ:** | CZ18601227 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | XXXXXX |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3**

**ke smlouvě o dílo č.j. 1355-2017-541101.**

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

Na základě žádosti zhotovitele a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená se mění termín odevzdání dílčí části a počet měrných jednotek dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3 –  komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kněžice v Lužických horách následovně:

**Článek VI. Cena za provedení díla**

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1 k dodatku č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 734 140 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 196 400 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 215 200 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 603 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **3 748 740 Kč** |
| DPH 21% | 787 235 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **4 535 975 Kč** |

# **Čl. II**

# **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: 21.5.2020 | Za zhotovitele: 20.5.2020 |
| Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel  Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Jaromír Prošek  prokurista  HRDLIČKA spol. s r.o. |