[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 37/OPI/2019 uzavřené dne 5. 3. 2020 (dále jen: „Smlouva“) mezi: 

1. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR
k podpisu tohoto dodatku je pověřen: Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP ČR
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné

a
2. Ing. Pavlem Heinzem
se sídlem: Vítězná 2010, 356 01 Sokolov
IČO: 18692761; DIČ: CZ6301152165
podnikající osoba nezapsaná v obchodním rejstříku; ŽL vydán Okresním živnostenským úřadem Sokolov, č.j. ŽÚ//2883/97
dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)
 
I.
S poukazem na ujednání obsažené v Článku XIII. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který ji mění následovně:

1) Vlivem nepředvídatelných okolností vyvolaných vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky (Usnesení vlády České republiky 
č. 194 ze dne 12. 3. 2020) a znemožňujících zhotoviteli řádné zahájení prací na díle se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na prodloužení termínu plnění, resp. ruší se ujednání obsažená v Článku II. odst. 1. pod body 1.2. a 1.3. a nahrazují se takto:
„1.2.	Termín předání PD včetně stanovisek od dotčených orgánů státní správy objednateli je do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“
V souvislosti s výše uvedenou změnou se současně ruší stávající označení bodu 1.4. odst. 1. citovaného článku a tento se nově označuje jako bod 1.3.

2) Dochází k opravě formálního pochybení, kdy s poukazem na ustanovení Článku X. Smlouvy se ruší v jejím Článku XIII. odst. 1. poslední věta, která se nahrazuje takto: 
„Nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.“


II. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany si před podpisem tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.  

V Praze dne: 							V Sokolově dne: 
Objednatel:							Zhotovitel:
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České republiky



______________________________			__________________________
  Ing. Marek Cvrček						Ing. Pavel Heinz
ekonomický náměstek ředitele VZP ČR		
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