**SMLOUVA O DÍLO ze dne 26.1. 2018**

**Dodatek č. 2**

**Smluvní strany:**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Ústí nad Labem, č. účtu: **xxxx**

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

a

**Correct BC, s.r.o .**

zapsaný v OR: vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. pod spis.zn.: C 13143

Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí n.L.

IČ: 250 285 88

DIČ: CZ 250 285 88

Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s: číslo účtu: xxxx

Zastoupený: Ing. Petr Dlouhý, jednatel

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 26. ledna 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace včetně stavebního povolení na rekonstrukci Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu, po té uzavřely dne 6.3.2019 Dodatek č. 1 a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě Dodatek č. 2.

**II.**

**Článek č. 3 Doba a místo plnění a předání díla se mění a vkládá se v odst. 3.1 nově pátá odrážka a tato nová odrážka zní**

* Projektová dokumentace pro provedení stavby resp. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením – projektová část nejpozději do 31.5.2020, a s tím spojená inženýrská činnost nejpozději do 31.10.2020, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**Článek č. 4 Cena a platební podmínky odst. 4.1 se mění -** cena Projektové dokumentace pro provedení stavby resp. Projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením se zvyšuje o 52.000,- Kč bez DPH, a s tím související inženýrská činnost činí 20.000,- Kč bez DPH, celkem tedy 72.000,- Kč bez DPH, DPH činí 15.120,- Kč, celková cena zvýšení činí tedy 87.120,- Kč včetně DPH.

Zhotovitel ještě uhradí správní poplatky DOSS a PÚ ve výši 12.000,- Kč.

**III.**

**V ostatním se smlouva nemění.**

**IV.**

1. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Přílohy \_Příloha č. 1 nabídka zhotovitele ze dne ………………….

V Ústí nad Labem dne……….. V………………….dne

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Correct BC, s.r.o**

……………………………………………….. ……………………

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Ing. Petr Dlouhý, jednatel