2020-00125

SMLOUVA O DÍLO

„Vodovod  a VO - Hajská“

Tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č.  89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:  					Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

IČ: 					00251810

Bankovní spojení:			ČSOB

č. ú.: 					182050112/0300

Zástupce ve věcech smluvních:	           Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

Zástupce ve věcech technických:	Dušan Kučera, investiční technik, majetkový odbor

tel. 724 363 505

e-mail: dusan.kucera@mu-st.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Bc. Michal Hokr, XXX XXXXXX XXX, 386 01 Strakonice

IČ: 06272371

bankovní spojení: XXX XXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX

telefon: XXX XXX XXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

# Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zajištění potřebných průzkumů a podkladů na akci „Vodovod a VO – Hajská“. Součástí předmětu plnění bude i zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení mimo majetkoprávního vypořádání, které zajistí Objednatel.

## Rozsah prací je stanoven touto smlouvou o dílo a dále výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a dále prováděcí projektové dokumentace předmětného díla.

## Zhotovitel vypracuje dokumentaci a zajistí činnosti v následujícím rozsahu:

### Geodetické zaměření

### Bude provedeno geodetické zaměření v ploše navrhovaných opatření

### Inženýrsko-geologické poměry

### Pro zjištění geologických poměrů, bude zpracován inženýrsko – geologické posouzení předmětného území a jeho vyhodnocení v rozsahu nutném pro umístění předmětné stavby.

### Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

### Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o dokumentaci staveb) a s vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb). Součástí bude projednání stavby se všemi dotčenými subjekty.

### Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)

### Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o dokumentaci staveb), s vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Součástí bude projednání stavby se všemi dotčenými subjekty. Nedílnou součástí bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí projektové dokumentace bude činnost koordinátora BOZP v přípravě stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., včetně vyhotovení plánu BOZP pro projektovou dokumentaci.

### Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

### Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o dokumentaci staveb), s vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Nedílnou součástí bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozdělen dle částí I a II.

## Výstupy budou zpracovány dle platných právních předpisů a zákonných norem v termínech uvedených v části „5. Doba plnění“ této smlouvy.

## Čistopis dokumentace bude předán v počtu 6x paré tištěné (čistopis) + 1x na elektronickém nosiči dat.

## Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele případná další požadovaná vyhotovení dokumentace.

## Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

## Zhotovitel je povinen, při zpracování projektové dokumentace koordinovat dokumentaci se zpracovatelem PD rozvodů elektro v dané lokalitě.

# Dílo a provedení díla

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.

## Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

## Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

## Dílo podle této Smlouvy bude provedeno v sídle zhotovitele.

## Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

# Cena

## Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 289 000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesátdevěttisíc korun českých) (dále jen „Cena“).Cena je stanovena jako konečná, zhotovitel není plátce DPH.

## Z toho dílčí položky činí:

### Průzkumné práce a vypracování DUR			            150 000,- Kč

### Vypracování DSP						    50 000,-Kč

### Vypracování DPS						    89 000,-Kč

## Součástí Ceny Díla nejsou případné správní poplatky za podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o stavební povolení. Tyto budou Zhotoviteli proplaceny zvlášť na základě předložených daňových dokladů o zaplacení těchto poplatků. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě plnění výše uvedených dílčích položek (průzkumné práce a vydání pravomocného územního rozhodnutí; vydání pravomocného stavebního povolení; dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby DPS).

# Platební podmínky

## Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla (čistopisu), kterým se rozumí den případného doručení objednateli nebo při osobním předání den převzetí zaměstnancem objednatele.

## Podkladem pro zaplacení sjednané ceny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy.

## Odmítnout úhradu faktury má objednatel právo před lhůtou splatnosti pouze v případě, že nebudou naplněna související ustanovení této smlouvy a dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.

## Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena objednateli třetího dne po odeslání na adresu objednatele specifikovanou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy nebo předávací protokol o předání a převzetí díla specifikovaný v čl. 7 odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

## Faktury budou hrazeny na účet zhotovitele. V případě, je – li zhotovitel správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH a pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

## V případě prodlení s placením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## Pokud dojde po uzavření této smlouvy ke změně finančních předpisů, bude k ceně díla připočteno dle platných předpisů veškeré aktuální finanční zatížení, kterému bude provedení díla podléhat.

# Doba plnění

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:

### Zajištění potřebných průzkumů			                do 6 týdnů od podpisu SOD

### Vypracování DUR – čistopis / podání žádosti o ÚR	     do 12 týdnů od podpisu SOD

### Vypracování DSP – čistopis / podání žádosti o SP	     do 16 týdnů od podpisu SOD

### Vypracování DPS			                            do 26 od podpisu SOD

dokončení: komplexní splnění včetně vyřízení pravomocného stavebního povolení:

do 31 týdnů od podpisu SOD.

Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává smluvní pokuta za         prodlení s plněním ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

# Vlastnické právo

## Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

## Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

# Předání a převzetí díla

## Objednatel převezme provedené Dílo v místě sídla Objednatele.

## O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

## Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

# Povinnosti zhotovitele

## Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

## Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

# Povinnosti objednatele

## Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

## Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

# Odpovědnost za vady

## Zadavatel požaduje záruku za vady minimálně v délce 5 let od převzetí stavby.

# Závěrečná ustanovení

## Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnost smlouvy nabývá podpisem oběma stranami, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

## Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.

## Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

## Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

## Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé            a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

11.8  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Oprávněná tímto výslovně souhlasí i s uveřejněním smlouvy ve veřejném registru smluv (v informačním systému zřízeném zákonem                č. 340/2015 Sb.), a to i v případě, pokud by se nejednalo o povinně zveřejňovanou smlouvu.

11.9  Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne 01.04.2020 pod. č. usnesení č. 264/2020, dále usnesení ze dne 6.5.2020 pod č. 370/2020

Ve Strakonicích dne ………….			…………………………………..

Objednatel:						Zhotovitel:

……....……………………..				    ……………………………….

Mgr. Břetislav Hrdlička					 Bc. Michal Hokr

starosta města Strakonice