**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH**

**STAVEBNÍCH PRACÍ**

Číslo smlouvy: **06EU-004426** (uvádějte při fakturaci) Číslo smlouvy dodavatele: 005-20/2019

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001 1 10007.31970 (uvádějte při fakturaci)

**Čištění krajnic v PK**

uzavřené dne 9.9.2019 mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontrolní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**Ekolevel s.r.o.**

se sídlem Vřesová 548, 330 08 Zruč-Senec

IČO: 25203185

DIČ: CZ25203185

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany”)

Vzhledem k požadavku objednatele na pokračování v plnění předmětu plnění původní smlouvy a ke skutečnosti, že nebyly dosud vyčerpány finanční prostředky dané touto smlouvou, prodlužuje se **Termín plnění do 30.11.2020.**

Ostatní ujednání Smlouvy č. 06EU-004426 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost a každá strana obdrží po jejich podpisu po dvou výtiscích.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. I ke Smlouvě Smluvní strany připojily své podpisy.

V Plzni dne 2 8 -05- 1020 Ve Zruči dne 2 8 -05- 2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Stránka 2 z 2