- dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Půdní vestavba ZUŠ Dobruška“

__________________________________________________________________________________

- Smluvní strany:

- Objednatel:	Město Dobruška

se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ 00274879

zastoupený Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	KERSON spol. s r.o.

se sídlem č. p. 80, 517 93 Dobré

zastoupený panem Janem Rozínkem, Jednatelem

bankovní spojení a č. účtu: Fio banka, a.s., 2700423943/2010

IČ: 45536040

DIČ: CZ45536040

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce č. 1585

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 08.11.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla "Půdní vestavba ZUŠ Dobruška" (dále jen „Smlouva o dílo“), k níž následně dne 19.09.2019 uzavřely dodatek č. 1 a dne 06.02.2020 uzavřely dodatek č. 2 .

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II - IV.

II.

2.1.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede následující změny:

2.1.1.	Provedení tepelných izolací v místnosti č. 002 - sklad (kabinet).

2.1.2.	Dodávka a montáž revizních dvířek do místnosti č. 008 – učebna (dramatický kroužek).

2.1.3.	Dodávka a montáž rozvodnice pro slaboproud, doplnění osvětlení a související elektroinstalační práce.

2.1.4. 	Zpevnění trámu u podesty a související práce s tím spojené.

2.1.5.	Obložení hlavního schodiště z keramické dlažby a změna pomocných schodišť v souvislosti s úpravou dispozic.

2.1.6.	Dodávka a montáž lepených schodišťových hran a podlahové ukončovací lišty.

2.1.7.	Provedení niky v sádrokartonové konstrukci v místnosti č. 008 – učebna (dramatický kroužek) pro divadelní aparaturu.

2.1.8.	Vylepšení zemního odporu bleskosvodů na čp. 428 včetně výměny bleskosvodů na stěnách budovy.

III.

3.1.	Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané změny zvyšuje o částku 101.423,89 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení

Cena bez DPH				5.311.376,98 Kč

DPH 21 %				1.115.389,17 Kč

Cena vč. DPH				6.426.766,15 Kč

/slovy: pět milionů tři sta jedenáct tisíc tři sta sedmdesát set korun českých a devadesát osm  haléřů/

IV.

4.1. 	Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

4.2.  	Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na 01.06.2020.

4.3.	V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

5.1. 	Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s oceněnými výkazy výměr víceprací a méněprací.

5.3. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 11.05.2020.

- V Dobrušce dne 12.05.2020				V Dobrém dne 12.05.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_________________________				__________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta				    Jan Rozínek, jednatel