# Dohoda o vypořádání závazků

č. OS/00449/2020/OTS

MĚSTO ŘÍČANY

IČ: 00240702

Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem

č.ú.: 19-724201/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

Com - Pakt Energy, a.s.

IČ: 27619613

se sídlem: Vlastibořská 2840/1, 19300  Praha 9 – Horní Počernice

zapsaná v oddílu B, vložce 11244, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

zastoupená Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel nebo Zhotovitel dále také „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání závazků (dále jen „Dohoda“):

I.

Vzájemná práva a povinnosti

- V období od 1.2.2019 do 15.8.2019 zrealizovala společnost Com - Pakt Energy, a.s. jako zhotovitel stavby na základě plné moci uzavřené s investorem stavby společností ČEZ Distribuce, a.s. pokládku kabelového vedení kNN do pozemků ve vlastnictví města Říčany. Kabelové vedení bylo ukládáno převážně do chodníků či zeleně při místních komunikacích Řípská, Blanická, V Chobotě.

- Na základě Souhrnného vyjádření města Říčany č.j. 1922/2017-MUR/MstB ze dne 1.2.2017 (Příloha č. 1 Souhrnné vyjádření ke stavbě) došlo ze strany Zhotovitele ke kompletní výměně stávajícího asfaltového krytu tělesa chodníku v místě pokládky kNN za zámkovou dlažbu včetně výměny obrub, čímž došlo ke zhodnocení majetku města.

- V rámci této stavby bylo v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Říčany o místních poplatcích č. 6/2017, čl. 17, odst. 17.1., písm. a) vyměřen místní poplatek za užívání veřejného prostranství (provádění výkopových prací) v celkové výši 1.051.750,- Kč.

- V dané věci proběhlo po ukončení stavebních prací jednání za účasti zástupců Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel vznesl požadavek na úlevu ze sazby poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Říčany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 3/2020, čl. 8, odst. 8.3., jež se poskytuje poplatníkovi, který v případě užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací zhodnotí majetek města formou věcného plnění (například zlepšení kvality povrchu komunikace, osazení nových obrubníků, úprava vjezdů apod.), a to do výše tohoto technického zhodnocení, maximálně však do výše místního poplatku. Objednatel s tímto vyjádřil souhlas.

- Na základě tohoto jednání bylo smluveno, že Zhotovitel provede porovnání rozpočtu dle skutečného provedení s rozpočtem v případě, kdy by povrchy byly uváděny do původního stavu a dále provede porovnání doby realizace dle skutečnosti oproti době, kdy by byly povrchy uváděny do původního stavu.

- Zhotovitel zaslal porovnání rozpočtu a doby realizace dle skutečnosti oproti rozpočtu a době, kdy by byly povrchy uváděny do původního stavu (Příloha č. 2 Harmonogram nákladů a Příloha č. 3 Rozbor nákladů). Z uvedeného porovnání vyplynulo, že cena opravy povrchů dle skutečnosti činí 1.859.000,- Kč. V případě, že by došlo k uvedení povrchů do původního stavu, byla by cena 1.071.000,- Kč. Zhodnocení majetku města tedy činí 788.000,- Kč. Doba realizace dle skutečnosti činila 445 dní. V případě, že by došlo k uvádění povrchů do původního stavu, byla by tato doba zhruba 320 dní. Doba na zhodnocování majetku města činila 125 dní, tj. 28% času z užívání veřejného prostranství a tato doba by neměla být Zhotoviteli počítána pro výpočet místního poplatku. 72% času pak činila doba na pokládce distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s.

- Z uvedeného vyplývá, že Zhotovitel by měl uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 72% z částky 1.051.750,- Kč za vyměřený místní poplatek z užívání veřejného prostranství, tj. 757.260,- Kč.

- Rozdíl mezi částkou zhodnocení majetku města ve výši 788.000,- Kč a částí místního poplatku ve výši 757.260,- Kč činí částku ve výši 30.740,- Kč.

II.

Vypořádání vzájemných závazků

- Smluvní strany se dohodly na následujícím vypořádání vzájemných závazků:

- Zhotovitel uznává co do důvodu a výše pohledávku Objednatele z titulu místního poplatku uvedenou v čl. I. odst. 7. této Dohody v celkové výši 757.260,-Kč,

- Objednatel uznává co do důvodu a výše pohledávku Zhotovitele z titulu zhodnocení majetku města v celkové výši 788.000,- Kč,

- Vzhledem k existenci vzájemných pohledávek se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel není povinen uhradit Objednateli místní poplatek, neboť požádal o úlevu ze sazby poplatku, a Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli zhodnocení majetku města, neboť poskytl Zhotoviteli úlevu ze sazby poplatku. Zhotovitel se zavazuje, že nebude po Objednateli požadovat uhrazení rozdílu ve výši 30.740,- Kč.

- Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že vyjma práv a povinností výslovně dohodnutých dle této Dohody vůči sobě neuplatňují ani v budoucnu neuplatní žádná jiná práva či povinnosti související s Dohodou (zejména z titulu nároku na jiné peněžité plnění).

- Uzavřením této Dohody nadále mezi Objednatelem a Zhotovitelem neexistují žádné vzájemné nevypořádané nároky, resp. tyto případné nevypořádané nároky bez dalšího zanikají a Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že žádné takovéto ani další obdobné nároky nebudou vůči sobě nadále jakkoliv uplatňovat.

- Vypořádání závazků sjednané touto Dohodou nepozbývá platnosti ani v případě, zjistí-li se dodatečně, že Objednatel nebo Zhotovitel pohledávku vůči druhé Smluvní straně ve skutečnosti neměl.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato Dohoda je uzavřena podepsáním všemi Smluvními stranami a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

- Objednatel prohlašuje, že uzavření této Dohody bylo schváleno radou Objednatele, a to usnesením č. 2023008 ze dne 30.4.2020.

- Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

- Tato Dohoda může být měněna pouze písemně, a to dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.

- Na základě dohody Smluvních stran se tato Dohoda řídí právem České republiky.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že Dohoda je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají po jejím vzájemném projednání, podrobném přečtení a odsouhlasení všech jejích ustanovení, dobrovolně a v dobré víře, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v Dohodě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel.

| V Říčanech, dne | V dne |
| --- | --- |
| za objednatele: | za zhotovitele: |
| ………………………………. | ………………………………… |
| Mgr. Vladimír Kořen, starosta | Ing. Petr Beneš, předseda představenstva společnosti Com - Pakt Energy, a.s. |

Přílohy:

- Souhrnné vyjádření ke stavbě

- Harmonogram nákladů

- Rozbor nákladů