**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo a o poskytování služeb ze dne 23. 6. 2017 uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

**Akademie řemesel Praha – Střední škola technická**

se sídlem: Zelený pruh 1294, 147 08 Praha

zastoupena: Ing. Drahoslavem Matonohou, ředitelem

IČO: 14891522

DIČ: CZ14891522

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Grant Help, s.r.o.**

se sídlem: Václavské náměstí 828/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupena: XXXXXXXXXX, jednatelem

IČ: 27645240

DIČ: CZ27645240

Zápis v OR: Městský soud v Praze C 121 205

Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „**Strany**“ nebo jednotlivě jen „**Strana**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. dne 23. 6. 2017 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo a o poskytování služeb uzavřenou v souvislosti s realizací projektu „Projekt energetické úspory v objektech školy“ (dále jen „**Smlouva**“);
2. Strany si přejí změnit některá ustanovení Smlouvy a uvést Smlouvu do souladu se skutečností, neboť Objednatel nerealizoval předmět veřejné zakázky a ze strany Zhotovitele tak došlo pouze k částečnému plnění;
3. Smluvní strany uvádějí, že předmět Smlouvy dle čl. II. odst. 2 písm. c) – „Administrace zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu“ byl ze strany Zhotovitele splněn v rozsahu 50%, neboť došlo ke kompletní přípravě zadávací dokumentace, včetně částečného zapracování připomínek dotačního orgánu, nedošlo již k finálnímu schválení zadávacího řízení a nebyla realizována jeho samotná administrace. Smluvní strany zároveň deklarují, že Zhotovitel má nárok na 50% původně sjednané odměny Zhotoviteli dle položky „Administrace zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu“ uvedené v tabulce v čl. IV. odst. 3 Smlouvy.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následující změně Smlouvy:

# Předmět dodatku

## Strany se dohodly, že Zhotovitel má nárok na odměnu za realizaci činností dle položky „Administrace zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu“ v rozsahu 50% původně stanovené odměny, tedy ve výši 175 000,- Kč bez DPH.

## Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na uvedenou odměnu ve výši 175 500,- Kč bez DPH dle položky „Administrace zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu“ bezprostředně po podpisu tohoto Dodatku.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel.

## Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží Poskytovatel, tři výtisky obdrží Objednatel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 26. 5. 2020  **Akademie řemesel Praha – Střední škola technická** | V Praze dne 26. 5. 2020  **Grant Help, s.r.o.** |
| Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Ing. Drahoslav Matonoha  Funkce: ředitel | Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: XXXXXXX  Funkce: jednatel |