ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 4

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7- 11

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

- Navýšení přesklení plochy oken pro prostupy VZT

- Změny stavebních úprav v místnostech 2.02-2.06 a 1.09

- Změny a dodatečné úpravy v laboratoři 3.03

- Změny montážních šachet – zrušení šachty do ulice V Holešovičkách a rozšíření šachty do dvora

- Úpravy plynových rozvodů a ventilů pro digestoře v 1.NP

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m					-5.235,48 Kč - 1.099,45 Kč DPH,  								tj. celkem  -6.334,93 Kč

Původní náklady (SoD + dod.č.1a2)  	9.510.819,69 Kč + 1.997.272,13 Kč DPH,

tj. celkem 11.508.091,82 Kč

Náklady dle ZL 4 (viz příloha):		-5.235,48 Kč - 1.099,45 Kč DPH,

tj. celkem   -6.334,93 Kč

Nové náklady 				9.505.584,21 Kč + 1.996.172,69 Kč DPH,

tj. celkem 11.501.756,89 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se nemění.

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta:	ing.arch.Petr Babák

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	30.4.2020

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: položkový rozpočet