**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 **Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami**

 **v koridoru ZŠ E. Beneše**

**Objednatel: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466**

se sídlem: Mírové nám.1466, 397 01 Písek

zastoupený:

IČO: 70943125

DIČ: CZ70943125

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

a

**Zhotovitel: HTEEC Service s.r.o.**

se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupený:

IČO: 29139619

DIČ: CZ29139619

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku): MS v Praze složka C 203300

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**smlouva**")

1. **Předmět díla**
	1. Název stavby: **Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek a Rekonstrukce střechy nad učebnami v koridoru ZŠ E. Beneše**
2. **Účel dodatku**

Účelem tohoto Dodatku č.2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to v ceně díla.

1. **Cena díla**
	1. Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla. Cena díla činí podle předané nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy:

**Cena dle SoD 763.884,37 Kč**

**Vícepráce- část Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek 25.153,14 Kč**

**Méněpráce- část Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek -11.370,92 Kč**

**Cena díla po dodatku č. 2 777.666,59 Kč**

 **(slovy sedmsetsedmdesátsedmtisícšestsetšedesátšestkorun českých 59/100) bez DPH.**

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. **DPH není v režimu přenesení daňové povinnosti**.

**Důvod:** Během stavby bylo zjištěno, že zdivo pod okny je z dutých cihel, musely být použity speciální hmoždinky do dutých cihel. Dále byly na část okapového chodníčku použity rigolové tvárnice pro odvod dešťové vody. Na východní straně koridoru byla na základy na tepelnou izolaci navíc osazena nopová folie. Byly osazeny nové háky pro stávající okapy. Pro odvod dešťové vody na západní straně učebny byla zvolena jiná trasa kanalizace. Došlo ke zmenšení zemních prací. Z důvodu průběžného napojení tepelné izolace fasády na teplenou izolaci základů nebyl osazen zakládací profil.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
	2. Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.2 ke smlouvě přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Ostatní oddíly a články smlouvy se nemění.**

V Písku dne ………………… V ……………………. dne…………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… ……..……….………………………