# DODATEK č.1

# ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

###### dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**

**IČO: 72053453**

**DIČ: CZ2053453**

**se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová**

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **PP-GROUP.cz s.r.o.**

**IČO: 288 299 13**

**DIČ: CZ28829913**

**sídlo Pasecká 378, 539 44 Proseč**

zápis v rejstříku obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241

zastoupen Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

- dále jen zhotovitel -

**Na základě dohody smluvních stran se mění:**

**II.**

**Čas plnění**

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1. 6. 2020 a ukončí nejpozději dnem 30.9.2021. Důvodem je provedení výměny části vodovodu v úseku před plánovanou opravou komunikace SÚS Pardubického kraje.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

#### V Moravské Třebové dne: 30.5.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………….……….…………….……… ………….………….……….……………

Soňa Borovcová Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

ředitelka svazku