- Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

- Tedos Mikulov s.r.o.

se sídlem:		Republikánské Obrany 1584/1

692 01 Mikulov

IČ:                            26949962

DIČ:                         CZ26949962

Zástupce pro věci smluvní:    xxxxxxxxxxxx - jednatel

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxx - technik

E mail:	           xxxxxxxxxxx

na straně jedné - (dále jen objednatel)

- Pavel Šuba – pokrývačství, klempířství, tesařství

## Pod Platanem 31, 692 01 Mikulov

IČ :                         130 63 537

DIČ :                       CZ6204150634

Zástupce pro věci smluvní :      xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Zástupce pro věci technické : xxxxxxxxxxxxxx.

E mail:                     xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé - (dále jen zhotovitel)

takto :

- Předmět smlouvy (rozsah dodávky a realizace prací)

- „Oprava střechy Náměstí 23, Mikulov“.

- Práce realizované v souvislosti s touto Smlouvou o dílo budou provedeny dle dokumentace :

1.1. Projektová dokumentace dodané objednatelem.

1.2. Rozpočet  včetně specifikace materiálů, zpracovaný zhotovitelem.

1.3 Změn a dodatků projednaných, odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem a zapsaných ve stavebním deníku.

- 2. Cenové podmínky

2.1. Všechny ceny jsou pevné a nejsou předmětem nárůstu až do doby kompletního splnění této smlouvy, a do data smluvené  dodací lhůty.

2.2. Na cenu díla mohou mít dopad vícepráce oboustranně odsouhlasené zápisem ve stavebním deníku, příp. specifikované dodatkem k této smlouvě, jakož i změny materiálu ze strany objednatele..

2.3  V případě víceprací a změn materiálu předloží zhotovitel cenovou nabídku, jež bude předmětem nárůstu celkové částky ceny za dílo, stanovené touto smlouvou a posunu termínu dokončení o počet dní odpovídajícím odsouhlaseným vícepracím.

- 3. Cena díla

3.1. Za provedení díla v rozsahu dle bodů 1. a 2. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ust. zák. č. 526/90 Sb. tvořena dohodou smluvních stran a která činí částku  326.515,- Kč, Slovy: Třistadvacetšesttisícpětsetpatnáctkorun                                                                       bez DPH,  plnění podléhá zvláštnímu režimu dle §92e, zákona č. 235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň odvede zákazník.  Plnění spadá do základní sazby DPH.

- 4. Platební podmínky

4.1. Fakturace dohodnuta následovně :

4.1.1. Konečnou fakturou po dokončení díla. Konečná faktura bude vystavena, jestliže bude dokončeno :

- dodávka a realizace prací požadované kvality v souladu s bodem 1. a 2.této smlouvy.

- celý dotčený prostor bude vyklizen po činnosti zhotovitele, zařízení staveniště zhotovitele bude v celém rozsahu zrušeno.

4.1.2. V případě nekompletnosti a nesprávnosti faktury bude  faktura zástupcem objednatele vrácena a bude vystavena  nová faktura s novou splatností.

4.1.3.  Splatnost všech faktur bude 30 dnů.

5. Dodací lhůta

5.1. Předání staveniště zhotoviteli  bude provedeno objednatelem zápisem ve stavební deníku nejpozději do 10.6.2020.

5.2. Dílo je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 10 ti dnů po převzetí staveniště a předat dokončené objednateli do 20.7.2020, pokud nedojde k posunu termínu dle bodu 2.2. , 2.3. , 5.3 a 5.4 této smlouvy.

5.3. Doba provádění díla bude v případě zdržení ze strany objednatele (nedodržená splatnost dílčích faktur, zdržení předání staveniště) prodloužena o odpovídající počet dní. Dohoda o tomto bude zapsána ve stavebním deníku nebo řešena dodatkem ke smlouvě.

5.4. Termín dokončení díla může být ovlivněn také nepřízní počasí. O trvání nepříznivého počasí povede zhotovitel přesný záznam ve stavebním deníku, aby bylo možno stanovit délku prodloužení termínu dokončení díla.

- 6. Smluvní pokuty

6.1. V případě prodlení s ukončením termínů činnosti zhotovitele označených v bodě 5.1. je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 2 500,-kč  za každý den překročení termínu dodání díla.

6.2. Smluvní pokuta za nesplnění termínů odstranění vad a nedodělků - viz bod 9 této smlouvy - činí 1000,- Kč za každý den prodlení. Termíny odstranění vad a nedodělků budou stanoveny po  vzájemné dohodě zápisem.

6.3. V případě vzniku škody vzniklé porušením povinností, na  které je dohodnuta smluvní pokuta se hradí tato škoda v celé její výši bez ohledu na dohodnuté smluvní pokuty,  tj. vedle těchto smluvních pokut.

6.4. Namísto úroku z prodlení dle § 369 Obchodního zákoníku se  smluvní strany dohodly, že pro případ prodlení s placením konečné faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši  0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 7. Zvláštní podmínky

7.1. Zhotovitel nebude pokračovat v realizaci týkající se  požadovaných změn zhotovitelem i objednatelem, dokud nebude  mít tyto změny písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele.

7.2. Změny oproti rozsahu díla podle bodu 1. a 2. budou řešeny dodatkem ke smlouvě nebo zápisem do stavebního deníku  pověřenou osobou.

7.3. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná dle právních  předpisů k provádění díla zabezpečuje objednatel.  (vyjádření správců inženýrských sítí apod.)

- 8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kvalita díla musí plně odpovídat požadavkům zadavatele. Dílo musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy,  platnými a doporučenými tech.normami.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost  provedení díla. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit  v nejkratší lhůtě oboustranně odsouhlasené.

8.3. Na dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Na použitý materiál se vztahuje záruční garance poskytovaná výrobcem.

8.4. Reklamace vad musí být provedeny písemně.

8.5. Zástupce objednatele a objednatel jsou oprávněni k soustavné každodenní kontrole provádění díla ve všech  jeho aspektech.

- 9. Odevzdání a převzetí díla

9.1. Dílo v rozsahu dle bodu 1. a 2. bude předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po ukončení kompletního  díla v termínu dle bodu 5 - Dodací lhůta.

9.2. K převzetí vyzve zhotovitel zástupce objednatele telefonicky nebo písemně 3 dny předem. K přejímacímu řízení bude  proveden "ZÁPIS", který bude obsahovat :

a) název předávaného díla nebo jeho části

b) datum zahájení a ukončení převzetí

c) účastníky předání

d) popis předávaného díla

e) odchylky proti zadání

f) odevzdávanou průvodní dokumentaci včetně protokolů

g) soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění

9.4. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před  uplynutím dohodnutého termínu plnění.

- 10. Zhotovitel se zavazuje

10.1. Vést stavební deník počínaje dnem předání staveniště a zaznamenávat do něj postup prací v souladu s  harmonogramem dle PD, umožnit objednateli kontrolu záznamů  v něm. Ve stav. deníku uvedou účastníci jména odpovědných  zástupců a jejich kompetence.

10.2. Provádět čištění veřejných komunikací i soukromých pozemků  pokud je sám znečistí.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody, způsobené provozní hospodářskou  činností a povětrnostními podmínkami, přesto vynaloží veškeré úsilí, aby k těmto škodám nedošlo.

- 11. Jiná ujednání

11.1. Objednatel zajistí možnost uložení nářadí a materiálu zhotovitele používaného na akci v uzamykatelných prostorách na staveništi.

11.2. Objednatel zajistí dle potřeby zhotovitele připojení na inženýrské sítě.

12. Ustanovení společná a závěrečná

12.1. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou  písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny  oběma smluvními stranami

12.2. Veškeré spory z této smlouvy vyplývající budou řešeny  dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, předloží  některá ze smluvní stran spor příslušnému soudu.

12.3. Nedílnou součástí této smouvy se stává položkový rozpočet  zpracovaný dodavatelem.

12.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně  neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního  zákoníku a předpisů souvisejících.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž  po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

12.6. Smlouva zavazuje obě strany dnem jejího oboustranného  podpisu a nabývá účinnosti stejným dnem.

- V Mikulově  dne  3.6.2020

za objednatele :                                                      za zhotovitele :