Dohoda o změně smlouvy o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

dále jen objednatel

a

Host – vydavatelství s. r.o., IČ: 25 58 64 41

sídlo: Radlas 5, Brno 60200

zastoupená Miroslavem Balaštíkem, jednatelem

dále jen zhotovitel

I.

- Smluvní strany dne 19.12.2018 uzavřely smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Grafický návrh a sazba publikace, korektura, tisk a vazba publikace o podobách tradicionalistické publicistiky v období 1. Československé republiky“ a dodat jej v nákladu 500 ks za cenu ve výši 85.000,- Kč včetně DPH v termínu do 31.5.2020.

- Zhotovitel dle § 1765 z.č. 89/2012 Sb. uplatnil dne 10.5.2020 vůči objednateli nárok na obnovení jednání o smlouvě ve vztahu k ceně díla z důvodu změny okolností tak podstatné, že změna založila v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním zhotovitele.

- Podstatná změna okolností dle čl. I. odst. 2 této dohody spočívá v podstatné změně situace na trhu ode dne podpisu smlouvy v roce 2018 do května 2020 (dílo má být dodáno do 31.5.2020), kdy se podstatně zvýšily obvyklé náklady spojené s provedením díla (materiál, atd.) a obvyklá cena díla a dále  epidemie koronaviru v roce 2020 podstatně zvýšila náklady zhotovitele spojené na provedení díla (náklady na zaměstnance zhotovitele v době nouzového stavu). Tuto změnu okolností nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy rozumně předpokládat ani ji nemohl při podpisu smlouvy či v průběhu trvání smlouvy ovlivnit a současně tato změna okolností nastala až po uzavření smlouvy.

- Zhotovitel v rámci nároku na obnovení jednání o smlouvě dle čl. I. odst. 2 a 3 této dohody uplatnil vůči objednateli nárok na snížení dohodnutých počtů kusů publikace, které má zhotovitel dodat objednateli, z 500 ks na 150 ks. Počet kusů 150 odpovídá sjednané ceně za dílo v roce 2020.

- Objednatel vyhodnotil důvody tvrzené zhotovitelem pro jeho nárok na obnovení jednání o smlouvě uvedené v čl. I. této dohody a dospěl k závěru, že důvody jsou relevantní.

- S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 až 5 této dohody se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo uzavřená dne 19.12.2018 se mění v předmětu smlouvy tak, že zhotovitel je povinen dodat objednateli 150 ks publikace a nikoli 500 ks. Cena díla se nemění.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

- Tato dohoda podléhá registraci v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. s tím, že do registru smluv ji vloží objednatel.

- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Brně dne 25.5.2020