**DODATEK č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

 ***(dále jen „Dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

 ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

 v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jaroslava Kheková,

 vedoucí Pobočky Písek

 Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

 Tel.: xxxxxxx

 E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **Lesostavby Třeboň a.s.**

zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

 ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx

 ředitel obchodního úseku

 xxxxxxx,

 ředitel úseku správy a personalistiky

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx

 xxxxxxx, výrobní ředitel

 Adresa: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

 Tel.: xxxxxxx

 E-mail: xxxxxxx

 Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

 Číslo účtu: 2001011923/2010 ID DS: idtexsd

 IČO: 47239328

 DIČ: CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl

B, vložka 553.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 9. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. smlouvy objednatele 854-2019-505101 (číslo smlouvy zhotovitele 2019-33), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Protipovodňová opatření v k. ú. Slabčice a k. ú. Písecká Smoleč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

**Čl. II**

**Předmět Dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 5. 2020 bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto prodloužení termínu dokončení a předání díla z 29. 5. 2020 na **20. 7. 2020**. Práce na díle byly dne 4. 3. 2020 přerušeny z důvodu rozsáhlého nálezu archeologicky cenných předmětů v místě stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že archeologický výzkum byl dokončen až 12. 5. 2020, není možné dílo předat v původně stanoveném termínu.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| 28. 5. 2020Za objednatele: | 28. 5. 2020Za zhotovitele: |
| ………………………………………. | …………………………………… |
| **Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  | xxxxxxxředitel obchodního úseku  |

 28. 5. 2020

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………………………………… |
|  | xxxxxxxředitel úseku správy a personalistiky  |

V technických záležitostech:

28. 5. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………… |  |
| **Ing. Jaroslava Kheková**vedoucí Pobočky PísekZa správnost:

|  |
| --- |
| …………………………………… |
| Ing. Jarmila NajmanováKPÚ pro Jihočeský kraj  |

 |  |