**DODATEK Č. 1 ke**

**SmlouvĚ o dílo 36**

číslo dodatku objednatele**: VRI/SOD/2016/1/D1**

číslo dodatku zhotovitele: **2673-16**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: IMOS group s.r.o.**

se sídlem: Na Kampě 515/8, Malá Strana ,118 00 Praha 1

doručovací adresa a provozovna: IMOS group s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín

zastoupený: Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Josef Tománek, vedoucí stavební divize

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2014620015/6000, 2014620007/6000

IČ: 27756971 DIČ: CZ27756971

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 252272

(dále jen „zhotovitel“)

**V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2016/1 „SV MB, rozšíření SVV - etapa 2“, který mění čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.**

**Článek IV.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 318 dnů od převzetí pracoviště od objednatele. Termín byl prodloužen s ohledem na odlišné inženýrsko-geologické podmínky zakládání stavby (vysoká plasticita základové půdy) než přepokládala projektová dokumentace. Proto bylo nutno snížit úroveň základové spáry o 0,5m se zhotovením štěrkového polštáře. Vlivem povětrnostních podmínek nebylo možné kvalitně provádět hutněné násypy vodojemu a natavování vodorovné asfaltové hydroizolace stropu akumulační nádrže bránily nízké teploty vzduchu a podkladu.

**Článek XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne 6.12.2016 Ve Zlíně dne 6.12.2016

Za objednatele: Za zhotovitele

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva Lubomír Reichsfeld

jednatel

IMOS group s.r.o.

Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva