Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Časový a finanční harmonogram

Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce:

| Milník | Nejzazší termín pro splnění milníku | Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo + příslušný počet kalendářních dní nebo fixní termín. |  |  |
| Milník 1: Předání a převzetí staveniště | T + 10 |  |  |
| ##### Milník 2: Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí Stavby | T + 17 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH |
| Milník 3: Uzavření obvodového pláště Stavby | T + 18 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH |
| ##### Milník 4: Zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru Stavby | T + 18 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH |
| ##### Milník 5: Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem | T + 24 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 19. měsíc | 19 413 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 20. měsíc | 9 230 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 21. měsíc | 10 028 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 22. měsíc | 19 812 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 23. měsíc | 19 560 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 24. měsíc | 18 666 000,- Kč bez DPH |
| ##### Milník 6: Ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta) | T + 26 kalendářních měsíců | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 19. měsíc | 19 413 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 20. měsíc | 9 230 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 21. měsíc | 10 028 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 22. měsíc | 19 812 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 23. měsíc | 19 560 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 24. měsíc | 18 666 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 25. měsíc | 18 630 000,- Kč bez DPH |
|  |  | 26. měsíc | 18 112 630,- Kč bez DPH |