Příloha č. 4 smlouvy o dílo – **Časový a finanční harmonogram**

Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník**  | **Nejzazší termín pro splnění milníku** | **Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce** |
|  | [T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo + příslušný počet kalendářních dní nebo fixní termín.  |  |
| **Milník 1**: Předání a převzetí staveniště | T + 10 |  |
| **Milník 2**: Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí Stavby | T + 17 kalendářních měsíců  | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH  |
| 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH  |
| 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH |
| 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH  |
| 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH  |
| 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH  |
| 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH  |
| 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH  |
| 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH  |
| 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH  |
| 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH  |
| 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH  |
| 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH  |
| 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH  |
| 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH  |
| 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH  |
| 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH  |
| **Milník 3:** Uzavření obvodového pláště Stavby | T + 18 kalendářních měsíců  | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH  |
| 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH  |
| 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH  |
| 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH  |
| 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH  |
| 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH  |
| 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH  |
| 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH  |
| 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH  |
| 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH  |
| 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH  |
| 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH  |
| 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH  |
| 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH  |
| 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH  |
| 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH  |
| 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH  |
| 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH  |
| **Milník 4**: Zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru Stavby | T + 18 kalendářních měsíců  | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH  |
| 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH  |
| 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH  |
| 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH  |
| 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH  |
| 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH  |
| 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH  |
| 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH  |
| 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH  |
| 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH  |
| 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH  |
| 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH  |
| 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH  |
| 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH  |
| 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH  |
| 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH  |
| 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH  |
| 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH  |
| **Milník 5**: Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem | T + 24 kalendářních měsíců  | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH  |
| 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH  |
| 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH  |
| 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH  |
| 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH  |
| 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH  |
| 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH  |
| 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH  |
| 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH  |
| 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH  |
| 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH |
| 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH  |
| 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH  |
| 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH  |
| 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH  |
| 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH  |
| 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH  |
| 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH  |
| 19. měsíc | 19 413 000,- Kč bez DPH  |
| 20. měsíc | 9 230 000,- Kč bez DPH  |
| 21. měsíc | 10 028 000,- Kč bez DPH  |
| 22. měsíc | 19 812 000,- Kč bez DPH  |
| 23. měsíc | 19 560 000,- Kč bez DPH  |
| 24. měsíc | 18 666 000,- Kč bez DPH  |
| **Milník 6**: Ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta) | T + 26 kalendářních měsíců  | 1. měsíc | 1 850 000,- Kč bez DPH  |
| 2. měsíc | 2 520 000,- Kč bez DPH  |
| 3. měsíc | 4 911 000,- Kč bez DPH  |
| 4. měsíc | 8 911 000,- Kč bez DPH  |
| 5. měsíc | 11 650 000,- Kč bez DPH  |
| 6. měsíc | 12 850 000,- Kč bez DPH  |
| 7. měsíc | 13 111 000,- Kč bez DPH  |
| 8. měsíc | 8 774 000,- Kč bez DPH  |
| 9. měsíc | 9 015 000,- Kč bez DPH  |
| 10. měsíc | 12 056 000,- Kč bez DPH  |
| 11. měsíc | 14 127 000,- Kč bez DPH  |
| 12. měsíc | 16 464 000,- Kč bez DPH  |
| 13. měsíc | 17 622 000,- Kč bez DPH  |
| 14. měsíc | 17 005 000,- Kč bez DPH  |
| 15. měsíc | 18 320 000,- Kč bez DPH  |
| 16. měsíc | 19 032 000,- Kč bez DPH  |
| 17. měsíc | 19 980 000,- Kč bez DPH  |
| 18. měsíc | 20 258 000,- Kč bez DPH  |
| 19. měsíc | 19 413 000,- Kč bez DPH  |
| 20. měsíc | 9 230 000,- Kč bez DPH  |
| 21. měsíc | 10 028 000,- Kč bez DPH  |
| 22. měsíc | 19 812 000,- Kč bez DPH  |
| 23. měsíc | 19 560 000,- Kč bez DPH  |
| 24. měsíc | 18 666 000,- Kč bez DPH  |
| 25. měsíc | 18 630 000,- Kč bez DPH  |
| 26. měsíc | 18 112 630,- Kč bez DPH  |