DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 07/2019 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace

Se sídlem: Voldušská 721, 337 01 Rokycany

IČ: 00368601

bankovní spojení: 6635381/0100, KB Rokycany

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Karel Halíř, ředitel, tel.: +420 773 183 107, [hvezdarnaahvr.cz](http://hvezdarnaahvr.cz)

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Halíř, ředitel, tel.: +420 773 183 107, hvezdarna@hvr.cz

(dále jen objednatel) a

Zhotovitel: RYTA s.r.o.

Se sídlem: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
IČ: 26354870

DIČ: CZ26354870

Spisová značka: C14940 vedená u Krajského soudu v Plzni Zhotovitel je plátce DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Eduard Rytíř, tel. +420 602 123 074, e-mail: rytir@ryta.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: Jaroslav Bartoš, tel. +420 602 121 919, e-mail: bartos@ryta.cz

hlavní stavbyvedoucí: Martin Vild, tel. +420 777 823 006, e-mail: info@ryta.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3065112349/0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke smlouvě

o dílo č. 07/2019:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2019 smlouvu o dílo č. 07/2019 (dále jen Smlouva"), jejímž
předmětem je zhotovení díla „Stavební úpravy objektu U Dráhy 306/11, Plzeň - pozorovatelna"

dle veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pod Sp. zn. CN/38/CN/19, jednací číslo 1661/19/CN a nabídky zhotovitele ze dne 23.4.2019.

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna díla, tato změna díla nemění celkovou povahu zakázky a její
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při
zadávání zakázky předvídat a které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1 ze dne 22.8.2019
(odsouhlasené vícepráce-méněpráce). V důsledku této změny díla dojde ke zvýšení ceny díla a
prodloužení termínu dokončení, jak je uvedeno v článku II. a III. tohoto Dodatku.

n.

V článku II. (Termín a místo plnění) se po vzájemné dohodě smluvních stran odstavec 1. (Dokončení stavebních prací) nahrazuje nově tímto zněním:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 12.11.2019

Doba plnění se adekvátně prodlužuje o dobu, která vyplývá z odsouhlasené změny technologického postupu (vícepráce-méněpráce ) dle změnového listu č. 1.

III.

1. V článku El. (Cena za dílo) se odstavec 1. nahrazuje tímto zněním: „1. Celková cena je členěna takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo Cena bez DPH dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH

DPH(21%)

1.374.035,32 Kč 1.550.787,02 Kč

1.550.787,02 Kč

+ 325.665.27 Kč

Cena celkem vč. DPH

1.876.452,29 Kč'

Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátdevěttisícdevětsetpětkorunčeskýchsedmdesáttřihaléře), včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Příloha: změnový list č. 1

Za objednatele:

V Plzni dne 22.8.2019

Za zhotovitele:

V Rokycanech dne 22.8.2019

ZMĚNOVÝ LIST

Název akce:

Stavební úpravy střešního pláště OSZ č.p.662 V Plzni

číslo ZL 1

název ZL: předmět změny:

Stavební úpravy objektu U dráhy 11 Plzeň

22.8.2019

Změna řeší skutečnost vestavby pozorovatelny, kde se provedla zvýšená podlaha pomocí ocelových profilů .Dále odsouhlasené vfcepráce projektantem i technickým dozorem, které nebylo možné předpokládat před odkrytím stávajícího souvrství podlah a střešní krytiny. Méněpráce řeší skutečnost na stavbě.

zdůvodnění změny:

Změny v provádění jsou především vyvolány řešením oprav a obnovy konstrukcí, které byly dosud uzavřené a rozsah prací byl zřejmý až po demontáži skladby podlah, střech a prohlídky stávajících konstrukcí. Méněpráce souvisí s odečtením neprovedených prací a odpovídají skutečnosti. Rozsahem prací byl prodloužen termín dokončení stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení celé veřejné zakázky (stavby).

vliv na cenu díla

Ano

meneprace: vícepráce:

15 985,2 192 736,9

smlouva:

1 374 035 Kč 288 547 Kč

bez DPH DPH 21%

skutečnost

1 550 787 Kč bez DPH 325 665 Kč DPH 21%

1 662 583 Kč

celkem

1876 452 Kč

celkem

vliv na termín dokončení

ano

rozdíl ceny: 176 751,70

kč

jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):

přílohy

1.rozpočet se skutečně provedenými položkami

vyjádření TDS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.položky | popis prací | mj | množství | cena | celkem | méněpr. |
| 6 | osazení ocelových nosníků | t | 1 | 7500 | 7500 |  |
| 7 | ocel profilová IPE 140 | t | 1 | 32600 | 32600 |  |
| 9 | schodišťové konstrukce a rampy | t | 1 | 3100 | 3100 |  |
| 20 | lešení pomocné | m2 | 88,16 | 48 | 4231,68 |  |
| 23 | bourání podlah | m2 | -20,08 | 35 |  | -702,8 |
| 24 | odstranění násypu | m3 | -1,44 | 460 |  | -662,4 |
| 28 | výztuž věnců | t | 0,172 | 36500 | 6278 |  |
| 79 | krytina z hliníkového plechu | m2 | 25,817 | 1200 | 30980,4 |  |
| 86 | lemování zdi z hliníkového plechu | m | 14,4 | 310 | 4464 |  |
| 91 | montáž pojistné folie | m2 | 25,817 | 50 | 1290,85 |  |
| 92 | membrána podstřešní | m2 | 23,899 | 40 | 955,96 |  |
| 96 | montáž dveřních křídel | ks | -1 | 1000 |  | -1000 |
| 97 | dveře vnitřní protipožární | ks | -1 | 6420 |  | -6420 |
| 101 | samozavírač dveřní atypický | ks | 7 | 2548 | 17836 |  |
| 104 | montáž zárubní dřevěných | ks | -1 | 1600 |  | -1600 |
| 105 | zárubeň obložková protipožární | ks | -1 | 5600 |  | -5600 |
| 112 | montáž zábradlí pozorovatelna | m | 6 | 130 | 780 |  |
| 113 | zábradlí pozorovatelny atypické | ks | 1 | 15520 | 15520 |  |
| 148 | stavební přípomoce | hod | 210 | 320 | 67200 |  |

celkem

192736Í9 -15985,2

Vícepráce a méněpráce objektu U dráhy 11-Hvězdárna Plzeň