DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 200184

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea

IČ: 00023272 DIČ: CZ00023272

a

SCENOGRAFIE s.r.o.

se sídlem Černokostelecká 1168/90, 100 00, Praha 10 - Strašnice

zastoupena MgA. Matějem Paloušem, jednatele

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

IČ 25642537

DIČ CZ25642537

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(oba dále jen „smluvní strany“)

Článek I.

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2020 ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č. 200184 (dále jen Smlouva).

S ohledem na změnu z důvodu omezení prací, vyplývajících z vládního nařízení vyhlášení nouzového stavu o bezpečnosti České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a to ode dne 12. března 2020, se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy takto:

Článek II.

Ustanovení čl. III odst. 1 Smlouvy se mění a po změně zní:

| ### Fáze 1 ### Sál 3 a sál 4 včetně přípravy zakázky, vzorkování a předložení dílenské dokumentace. Dodavatel je povinen vyrobit dílenskou dokumentaci stanovenou architektem dle Přílohy č. 5 smlouvy. Výstavba hrubé stavby, dokončení prašných prací a kompletní vyhotovení osvětlení, AV techniky a elektroinstalace. Zadavatel si vyhrazuje právo na případné změny. | ### do 16. 6. 2020 |
| --- | --- |
| ### Fáze 2 ### Sál 1, sál 2 a sál 5 včetně přípravy zakázky, vzorkování a předložení dílenské dokumentace. Dodavatel je povinen vyrobit dílenskou dokumentaci stanovenou architektem dle Přílohy č. 5 smlouvy. Výstavba hrubé stavby, dokončení prašných prací a kompletní vyhotovení osvětlení, AV techniky a elektroinstalace. Zadavatel si vyhrazuje právo na případné změny. | ### do 21. 6. 2020 |
| ### Fáze 3 ### Finalizaci případných nedodělků neobsahující stavbu a prašné práce po instalaci všech exponátů v jednotlivých sálech. | ### do 29. 6. 2020 |
| ### Fáze 4 ### Případné úpravy či opravy po otevření výstavy. | ### Do 12. 7. 2020 |

Článek III.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění

- Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tento dodatek je podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generální ředitel Národního muzea |  | MgA. Matěj Palouš, jednatel SCENOGRAFIE s.r.o. |
| (objednatel) |  | (zhotovitel) |