dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 3. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxx
* ve věcech technických: xxx

(dále jen „objednatel“).

**B K N, spol. s r.o.**

se sídlem: Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto

Zapsaná/ý: v OR u KS V Hradci Králové, oddíl C, vložka 464

Zastoupená/ý: xxxx

IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

ID datové schránky: wfdztwy

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxxx
* ve věcech technických: xxxx

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Oprava vnitřních prostor spojovací části SO 03 internátu Heyrovského, Hradec Králové – projektová dokumentace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 23. 3. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1. **Článek III. Termín a místo plnění:**

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v registru smluv

Zpracování DSP do: 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

Zpracování DPS do: 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

Předání PD, včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů dle čl. II této smlouvy do: 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Místo plnění: Internát Heyrovského spojovací části SO 03, Hradec Králové.

**2) Článek IV. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena DSP: XXXX Kč

Cena DPS: XXXX Kč

Cena inženýrské činnosti: XXXX Kč

Celková cena bez DPH:  **236 600 Kč**,

slovy: „dvěstětřicetšesttisícšestset korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce
s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: Ve Vysokém Mýtě dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace B K N , spol. s r.o.

 Ing. Martin Lehký xxxx

 ředitel xxxx