**DODATEK Č. 1**

**NPU-450/19748/2020**

**ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019**

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem

Doručovací adresa: **Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk

zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx

zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: obchodní firma **ARCHATT, s.r.o.**

 se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl, C vložka 6214

IČO: 46960180 DIČ: CZ 46930180, plátce DPH

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx , č. ú.: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:**

Článek I.

Předmět dodatku

* 1. Předmětem dodatku je **realizace změny č. 1**, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
	2. Změna č. 1 řeší potřebu postupného provádění podchycení dvou nosných středových stávajících zdí v 1. PP v SO 01 Strážní domek, dále pak obvodového zdiva, a to formou postupného podbetonování na dané výškové úrovně na celou šíři stěn a rozšíření základu. Následné dílčí přezdívání stávajícího zvětralého a degradovaného zdiva nad úrovní nově vytvořených základů, prokotvení a statické zajištění zdiva mezi sebou, a to příčným spřažením objektu v úrovni stropu nad I. PP ocelovými táhly. Aktivování základové spáry i ostatních přiléhajících stavebních konstrukcí a vyrovnání povrchů pod úrovní podlahy pro možnost aplikace svislých hydroizolací. Lokální částečné rozebrání stávajících kleneb, jejich plošné i bodové podepření a zpětné dozdění do požadovaného původního tvaru. Konzervace nalezených dvou zazděných okenních kovaných mříží, jejich stabilizace a zpětná zazdívka včetně tepelných izolací. Celková repase dalších, nově objevených tří okenních kovaných mříží a obnovení jejich funkčnosti.
	3. Změna je podrobně popsána ve **změnovém listě č. 1,** jehož přílohou je rovněž podrobný rozpočet změny.
	4. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17. 10. 2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1.
	5. Znění Článku III. odst. 3.1. se doplňuje o závazek, že předmětem díla a součástí závazku zhotovitele je také provedení prací vyplývajících ze změnového listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
	6. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí **46 899 987,- Kč** (slovy: čtyřicet šest milionů osm set devadesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých), k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění **se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.7. tohoto Dodatku č. 1.**
	7. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku **47 760 585,71 Kč** **bez DPH**, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set šedesát tisíc pět set osmdesát pět korun českých a sedmdesát jedna haléřů,  **10 029 780, 33 Kč DPH, 57 790 366,04 Kč včetně DPH.**
	8. Hodnota změny vyplývající ze změnového listu č. 1 je 860 598,71 ‬ Kč bez DPH, tj. 1 041 324, 44 Kč s 21% DPH.

Čl. II.

Závěrečná ujednání

* 1. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
	2. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

* 1. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.
	2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
	4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
	5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
	6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

V Kroměříži dne 9. 6. 2020 V Ostopovicích dne 8. 6. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel ARCHATT, s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxx

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1