# **Dodatek č. 1**

**k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.02.2017**

**Č. smlouvy objednatele: 06EU-002565**

**č. smlouvy zhotovitele: 16 414 202**

**„I/26 D5 - Stod, DÚR/IČ"**

## **ISPROFIN: „5001510002”**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4. |
| IČO: | 65993390 |
| DIC: | CZ65993390 |
| zastoupeným | Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem. |
| bankovní spojení: | 43935041/0100 |

(dále jen „**Objednatel**”) na jedné straně

**Společnost „SUDOP GROUP - 2016 IV” zastoupena hlavním společníkem SUDOP PRAHA a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem | Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, |
| IČO: | 25793349 |
| DIČ: | CZ25793349 |
| zastoupenou: | Ing. Tomášem Slavíčkem. předsedou představenstva. Ing. Ivanem Pomykáčkem. mistopředsedou představenstva.Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva, |
| bankovní spojení: | 51-2489990247/0100 |

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společné také jako „Smluvní strany")

## **Preambule**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.02.2017 Souhrn smluvních dohod — Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva”).
2. Součásti Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikaci. schválených MD — OPK č. j. 11/2015-120-TN/I s účinnosti od 06.02.2015 (dále jen „VOP")
3. Smluvní strany se dohodly na poskyt0Nání dodatečných služeb podle čl. 4.2 VOP a na prodloužení doby v souvislosti s dodatečnými službami tak, jak je specifikováno níže. Důvodem tohoto prodlouženi je skutečnost, během realizace projektu došlo k nutnosti provedení dodatečných prací, s čímž je spojena také nutnost pokračování administrace projektu. Smluvní strany se proto dohodly na dodatečných službách a prodlouženi doby poskytováni služeb tak, jak je uvedeno níže.

## **Čl. I Změny Smlouvy**

1. Ustanoveni Smlouvy, Přílohy A — Rozsah služeb se tímto rozšiřuje o projektové práce na těchto částech DÚR:
	1. Nový most přes železnici ve staničení km 10.3.
	2. Polni a přístupové cesty,
	3. Sjezdy na pozemky,
	4. Úprava kanalizace SO 310 ve Stodu.
	5. Úprava plynovodu SO 510.
	6. Kompenzační opatření (tůně).
	7. Posouzeni křížení stavby s vedením ZV N.

Detailní rozpis jednotlivých prací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

1. V ustanoveni čl. 22.2 VOP, jež jsou součásti Smlouvy, se tímto mění dílčí terminy nebo lhůty pro dokončeni následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
| koncept DÚR | do 4 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku |
| čistopis DÚR | do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptuDÚR potvrzeného písemným zápisem |

(dále jen „Doba plněni")

ČI. II Závěrečná ustanoveni

1. Všechna ostatní ujednáni Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

1. Smluvní strany prohlašuji, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek č. I je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obé Smluvní strany obdrží po dvou

(2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Poskytovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne 09-06-2020 V Praze dne 04-06-2020