D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2019

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: 		náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 02 Cheb

IČO: 			00074276

DIČ: 			CZ00074276

bankovní spojení: 	Komerční banka a. s.

číslo účtu:		43-6259620257/0100

zastoupený: 		Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROTHERM - KV s. r. o.

se sídlem: 		Fričova 172/29, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice

IČO: 			26384833

DIČ: 			CZ26384833

bankovní spojení:       	anonymizováno

číslo účtu:                   	anonymizováno

zastoupený:                	Janem Jonákem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 16967

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo čl. XVIII, odst. 18.11. se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

##### „Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493 – Změna způsobu vytápění a nová elektroinstalace na budově č. p. 492“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2019 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce budov Muzea Cheb č. p. 492 a 493 – Změna způsobu vytápění a nová elektroinstalace na budově č. p. 492“ vyhlášené dne 11. 6. 2019 Karlovarským krajem jako centrálním zadavatelem podlimitní veřejné zakázky formou zjednodušeného režimu pro objednatele a výběr dodavatele a uzavření smlouvy byly schváleny usnesením Rady Karlovarského kraje dne 15. 7. 2019 usnesením č. RK 868/07/19. Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 6 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich potřeba vznikla po odkrytí konstrukcí, kdy bylo nutné provést změny vyprojektovaných tras a rozsah prací. Všechny změny byly prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektu. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 - 9 (příloha č. 1). Podkladem pro změnové listy č. 1 – 9 je jeden souhrnný změnový list č 001.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 – 9, ze kterých vplývá:

| Popis a důvod změny | Rozšíření | Zúžení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 písm b ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| záměna otopných těles | 475 794,00 Kč | -709 210,00 Kč | -233 416,00 Kč | 18,37% |
| neosazovat otopná tělesa v místnosti č. 201 | 2 216,00 Kč | -2 216,00 Kč | 0,00 Kč | 0,07% |
| zrušená stoupačka č. 1 | 5 498,00 Kč | -11 597,00 Kč | -6 099,00 Kč | 0,27% |
| záměna potrubí CU za Alpex | 28 376,00 Kč | -35 688,00 Kč | -7 312,00 Kč | 0,99% |
| kastíky | 330 082,00 Kč | 0,00 Kč | 330 082,00 Kč | 5,12% |
| malba barevná | 33 150,00 Kč | 0,00 Kč | 33 150,00 Kč | 0,51% |
| elektro VCP + MPC | 124 250,00 Kč | -213 973,00 Kč | -89 723,00 Kč | 5,24% |
| přímotopy | 0,00 Kč | -15 720,00 Kč | -15 720,00 Kč | 0,24% |
| MPC malby | 0,00 Kč | -12 225,00 Kč | -12 225,00 Kč | 0,19% |

| Rekapitulace | Celkem rozšíření | Celkem zúžení | 31,01% |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem (bez DPH) | 999 366,00 Kč | -1 000 629,00 Kč |  |
| Rozdíl (bez DPH) | -1 263,00 Kč |  |  |
| Rozdíl (s DPH) | -1 528,23 Kč |  |  |

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

  - Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

- Cena bez DPH  6.448.241,70 Kč

- (slovy: šest miliónů čtyři sta čtyřicet osm tisíc dvě stě čtyřicet jedna koruna česká a sedmdesát haléřů)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 480/05/20 dne 18. 5. 2020.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (jsc475m). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součástí dodatku je příloha: Změnové listy č. 1- 9

Cheb dne …………………		                      Cheb dne …………………

____________________________			          	____________________________________                  Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje	       EUROTHERM - KV s. r. o

Ing. Martina Kulová, ředitelka 				Jan Jonák, jednatel

objednatel               					 zhotovitel

Za správnost: Ing. Martina Kulová ……………