**dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**

ev. č. MMJN: SD/2019/0192

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**příkazce: statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou – vedoucím oddělení investiční výstavby

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 115-4410620227/0100

dále jen "příkazce"

**příkazník: Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

Zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem

se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198 046 732/0300

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen "příkazník"

1. **Článek 2 – Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za zařízení záležitostí a prodloužení doby činnosti autorského dozoru projektanta (dále je „AD“) při realizaci stavby

**„Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou - ZŠ Rychnovská čp. 216“**

Důvodem je prodloužení doby realizace zhotovitelem stavebního díla, navýšení ceny díla a rozšíření o vybavení interiéru.

1. **Článek 5 – Doba plnění**

***Původní text:***

**5.2**

Předpokládaná doba realizace stavby  01.07.2019 – 30.06.2020

***Se nahrazuje textem:***

**5.2**

Předpokládaná doba realizace stavby  **01.07.2019 – 31.08.2020**

1. **Článek 6 – Cena za plnění předmětu díla**

***Původní text:***

**6.1**

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí 600,- Kč/hod bez DPH a 600,- Kč paušál za náklady na dopravu bez DPH za jednu návštěvu.

Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max.

**150 hod**, á 600,,- Kč/ hod. tj. 90.000, -Kč bez DPH; 108.900,- Kč s 21% DPH

**50 návštěv**, za 600,- Kč, tj. 30.000,- Kč bez DPH; 36.300,- Kč s 21% DPH

**Celkem 120.000,- Kč bez DPH; 145.200,- Kč s 21%DPH**

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

***Se nahrazuje textem:***

**6.1**

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí 600,- Kč/hod bez DPH a 600,- Kč paušál za náklady na dopravu bez DPH za jednu návštěvu.

Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max.

**227 hod**, á 600,,- Kč/ hod. tj. 136.200, -Kč bez DPH; 164.802,- Kč s 21% DPH

**65 návštěv**, za 600,- Kč, tj. 39.000,- Kč bez DPH; 47.190,- Kč s 21% DPH

**Celkem 175.200,- Kč bez DPH; 211.992,- Kč s 21%DPH**

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

1. **Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele SD/2019/0192, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: Jablonec nad Nisou, dne: 18.5.2020

Za příkazce: Za příkazníka:

......................................................... .............................................................

**Ing. Otakar Kypta Ing. arch. Ladislav David**

vedoucí odboru územního jednatel

a hospodářského rozvoje

.........................................................

**Ing. Pavel Sluka**

vedoucí oddělení investiční výstavby,

za věcnou správnost