**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 26. 3. 2020 na provedení díla "CYKLOSTEZKA BRUNTÁL – STARÉ MĚSTO“, dílo spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, registrační č. projektu: MSK 96955/2019, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka města

- ve věcech technických: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

telefon / fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

(dále též jen "Město Bruntál" nebo "objednatel" na straně jedné)

--a--

1. **KARETA s.r.o.**

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 62360213/CZ62360213

jednající / zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

- ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

- ve věcech technických: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

- hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX

registrace: C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

telefon / fax: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXX

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Doba plnění, kde znění bodu č. 1 iii se mění tak, že nově zní:

*„termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): do 7. 8. 2020“*

Výše uvedená změna je důsledkem změny v úpravě souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně, která je upravena Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo. Termín dokončení a předání díla je tímto Dodatkem č. 2 prodloužen o skutečnou dobu přerušení díla, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno provádět práce na díle. Z důvodu ochrany zemní pláně byly dne 6. 4. 2020 veškeré stavební práce do doby vyhodnocení vzorků zeminy a schválení nového řešení sanace zápisem do stavebního deníku přerušeny, a to v souladu s čl. VI. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 03. 2020. Dne 11. 5. 2020 byly stavební práce zápisem do stavebního deníku opětovně zahájeny.

**III.**

**OSTATNÍ PODMÍNKY**

Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

**Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 27. 5. 2020, pod č. usnesení 1583/34R/2020.**

V Bruntále dne 11. 6. 2020 V Bruntále dne 5. 6. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ……………………………………

Ing. Hana Šutovská – 1. místostarostka Ing. Marek Němec - jednatel