|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | *číslo OZ:* 5 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. |
| Investor: | Harmonie, příspěvková organizace | Datum: 10.6.2020 |
| Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“ |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou☐ | e-mailem☐ | faxem☐ | osobně☒ |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | **Rozpočet**  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změny: Odstranění PVC podložky****Popis a zdůvodnění změny:**  Po odstranění PVC krytiny byla objevena nová vrstva z PVC, která je celoplošně přilepena. Tato podložka bude odstraněna a povrch celoplošně přebroušen.   |
| Počet připojených listů specifikací:  | 3 |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele☐ | vyšší moc☐ | jiné okolnosti☒ |
| Oznámení vydává:  ........................................................ |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:** .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:** ....................................................... |
| Příloha : Rozpočet |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | *číslo ZL:* 5 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. |
| Změnový list vystavil: | Volek Pavel - TDS |
| Datum:  | 10.6.2020 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Odstranění PVC podložky****Popis a zdůvodnění změny:**  Po odstranění PVC krytiny byla objevena nová vrstva z PVC, která je celoplošně přilepena. Tato podložka bude odstraněna a povrch celoplošně přebroušen. .   |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH :**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH :**23.135,06 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **23.135,06 Kč** | Změna nemá vliv na změnu termínu  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 10. 6. 2020 | Datum: 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | *číslo OZ:* 6 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. |
| Investor: | Harmonie, příspěvková organizace | Datum: 10.6.2020 |
| Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“ |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou☐ | e-mailem☐ | faxem☐ | osobně☒ |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | **Rozpočet**  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změny: Malby, nátěry****Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení maleb v místnostech dotčených pouze výměnou svítidel. Dále se dohodli na provedení nátěru ocelového zábradlí na vnitřním schodišti  |
| Počet připojených listů specifikací:  | 3 |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele☐ | vyšší moc☐ | jiné okolnosti☒ |
| Oznámení vydává:  ........................................................ |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:** .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:** ....................................................... |
| Příloha : Rozpočet |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | *číslo ZL:* 6 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. |
| Změnový list vystavil: | Volek Pavel - TDS |
| Datum:  | 10.6.2020 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Malby, nátěry****Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení maleb v místnostech dotčených pouze výměnou svítidel. Dále se dohodli na provedení nátěru ocelového zábradlí na vnitřním schodišti.   |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH :**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH :**12.328,75 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **12.328,75 Kč** | Změna nemá vliv na změnu termínu  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 10. 6. 2020 | Datum: 10. 6. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | *číslo OZ:* 7 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. |
| Investor: | Harmonie, příspěvková organizace | Datum: 10.6.2020 |
| Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“ |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou☐ | e-mailem☐ | faxem☐ | osobně☒ |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na výkresy: |  |
| na rozpočtové podklady: | **Rozpočet**  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změny: Vyrovnání výtahové stěny****Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na vyrovnání výtahové stěny. Stěna vykazují značnou nerovnost ve svislosti celé výtahové šachty. Bude vyrovnána vápenocementovou omítkou od 2cm do 10cm.  |
| Počet připojených listů specifikací:  | 3 |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele☐ | vyšší moc☐ | jiné okolnosti☒ |
| Oznámení vydává:  ........................................................ |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:** .......................................................**Stanovisko projektanta stavby:** ....................................................... |
| Příloha : Rozpočet |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | *číslo ZL:* 7 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. |
| Změnový list vystavil: | Volek Pavel - TDS |
| Datum:  | 10.6.2020 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Vyrovnání výtahové stěny****Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na vyrovnání výtahové stěny. Stěna vykazují značnou nerovnost ve svislosti celé výtahové šachty. Bude vyrovnána vápenocementovou omítkou od 2cm do 10cm..   |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH :**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH :**24.554,88 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH :  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **24.554,88 Kč** | Změna nemá vliv na změnu termínu  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 10. 6. 2020 | Datum: 10. 6. 2020 |