|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | *číslo OZ:* 5 | | | | |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. | | | | | | | | | | | |
| Investor: | Harmonie, příspěvková organizace | | | | | Datum: 10.6.2020 | | | | | | |
| Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“ | | | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou☐ | | | e-mailem☐ | | | faxem☐ | | osobně☒ |
|  | | |  | | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | | | |
| na výkresy: | | |  | | | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | **Rozpočet** | | | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | | | |
| **Předmět změny: Odstranění PVC podložky**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Po odstranění PVC krytiny byla objevena nová vrstva z PVC, která je celoplošně přilepena. Tato podložka bude odstraněna a povrch celoplošně přebroušen. | | | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | 3 | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele ☐ | | chyba v PD ☐ | | | chyba zhotovitele☐ | | | | vyšší moc☐ | | jiné okolnosti☒ | |
| Oznámení vydává:  ........................................................ | | | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  ....................................................... | | | | | | | | | | | | |
| Příloha : Rozpočet | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | *číslo ZL:* 5 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. | | |
| Změnový list vystavil: | Volek Pavel - TDS | | |
| Datum: | 10.6.2020 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Odstranění PVC podložky**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Po odstranění PVC krytiny byla objevena nová vrstva z PVC, která je celoplošně přilepena. Tato podložka bude odstraněna a povrch celoplošně přebroušen.  . | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH :  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH :  **23.135,06 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **23.135,06 Kč** | | Změna nemá vliv na změnu termínu | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: 10. 6. 2020 | | Datum: 10. 6. 2020 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | *číslo OZ:* 6 | | | | |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. | | | | | | | | | | | |
| Investor: | Harmonie, příspěvková organizace | | | | | Datum: 10.6.2020 | | | | | | |
| Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“ | | | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou☐ | | | e-mailem☐ | | | faxem☐ | | osobně☒ |
|  | | |  | | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | | | |
| na výkresy: | | |  | | | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | **Rozpočet** | | | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | | | |
| **Předmět změny: Malby, nátěry**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení maleb v místnostech dotčených pouze výměnou svítidel. Dále se dohodli na provedení nátěru ocelového zábradlí na vnitřním schodišti | | | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | 3 | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele ☐ | | chyba v PD ☐ | | | chyba zhotovitele☐ | | | | vyšší moc☐ | | jiné okolnosti☒ | |
| Oznámení vydává:  ........................................................ | | | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  ....................................................... | | | | | | | | | | | | |
| Příloha : Rozpočet | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | *číslo ZL:* 6 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. | | |
| Změnový list vystavil: | Volek Pavel - TDS | | |
| Datum: | 10.6.2020 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Malby, nátěry**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na provedení maleb v místnostech dotčených pouze výměnou svítidel. Dále se dohodli na provedení nátěru ocelového zábradlí na vnitřním schodišti  . | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH :  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH :  **12.328,75 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **12.328,75 Kč** | | Změna nemá vliv na změnu termínu | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: 10. 6. 2020 | | Datum: 10. 6. 2020 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | | | | *číslo OZ:* 7 | | | | |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. | | | | | | | | | | | |
| Investor: | Harmonie, příspěvková organizace | | | | | Datum: 10.6.2020 | | | | | | |
| Název akce: „Stavební úpravy a vestavba zdviže do objektu Opavská 294/40, Krnov“ | | | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou☐ | | | e-mailem☐ | | | faxem☐ | | osobně☒ |
|  | | |  | | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | | | |
| na výkresy: | | |  | | | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | **Rozpočet** | | | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | | | |
| **Předmět změny: Vyrovnání výtahové stěny**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na vyrovnání výtahové stěny. Stěna vykazují značnou nerovnost ve svislosti celé výtahové šachty. Bude vyrovnána vápenocementovou omítkou od 2cm do 10cm. | | | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | | 3 | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele ☐ | | chyba v PD ☐ | | | chyba zhotovitele☐ | | | | vyšší moc☐ | | jiné okolnosti☒ | |
| Oznámení vydává:  ........................................................ | | | | | | | | | | | | |
| **Stanovisko technického dozoru stavby:**  .......................................................  **Stanovisko projektanta stavby:**  ....................................................... | | | | | | | | | | | | |
| Příloha : Rozpočet | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | *číslo ZL:* 7 |
| Zhotovitel: | Renesa – stavební firma s.r.o. | | |
| Změnový list vystavil: | Volek Pavel - TDS | | |
| Datum: | 10.6.2020 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Vyrovnání výtahové stěny**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Objednatel, TDS a zhotovitel se dohodli na vyrovnání výtahové stěny. Stěna vykazují značnou nerovnost ve svislosti celé výtahové šachty. Bude vyrovnána vápenocementovou omítkou od 2cm do 10cm.  . | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH :  **0,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH :  **24.554,88 Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **24.554,88 Kč** | | Změna nemá vliv na změnu termínu | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: 10. 6. 2020 | | Datum: 10. 6. 2020 | |