|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Harmonogram průběhu prací** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cca15.6.-26.6.2020 | cca29.6.-10.7.2020 | cca 13.7.-24.7.2020 | cca27.7.-28.8.2020 | 31.8.2020 |  |
|  | Demontáž stávající technologie |  |  |  |  |  |  |
|  | Příprava kotvících prvků |  |  |  |  |  |  |
|  | Montáž otopných těles |  |  |  |  |  |  |
|  | Připojení na rozvody UT objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | Tlaková zkouška |  |  |  |  |  |  |
|  | Předání stavby |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |