Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456, DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **ROIN stavebně obchodní společnost s.r.o.** |
| IČO: | 18572154, DIČ: CZ18572154 |
| Se sídlem: | Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zastoupená: | Ing. Milan Mazanec, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3382 |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.5.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravami prostor v 1. nadzemního podlaží vlevo domu č.p. 604 v ul. Boženy Němcové v Mladé Boleslavi na bytové jednotky pro zaměstnance objednatele.

## Smluvní strany konstatují, že po zahájení stavebních prací a odkrytí stávajících konstrukcí a technického vybavení byl zjištěn nevyhovujíc stav dotčených prostor. Smluvní strany současně konstatují, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést.

## Smluvní strany dále uvádí, že po zahájení stavebních prací byl ze strany většinového vlastníka budovy – Středočeského kraje vznesen požadavek na dodatečné schválení stavebních prací Radou Středočeského kraje. Z tohoto důvodu museli být práce na díle přerušeny. Dále z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s nákazou Covid-19 se prodloužila dodací lhůta u některých materiálů a výrobků potřebných k provedení díla. Z těchto důvodů není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín **nejpozději do 30.6.2020**.

## Smluvní strany se dále dohodly, že sjednaný předmět smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikované ve změnových listech č. 1 – 3 ze dne 24.4.2020., které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## Sjednaná cena díla se zvyšuje o částku 33.335,73 Kč bez DPH a současně snižuje o částku 23.423,44 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí **1.550.036,56 Kč bez DPH**.

## Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a úspory za sjednané méněpráce.

## Vzhledem k prodloužení termínu dokončení díla se smluvní strany dohodly, že celková cena díla bude uhrazena ve dvou splátkách:

## První splátka stanovená na základě zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích ke dni 30.4.2020, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, ve výši 437.107,63 Kč bez DPH.

## Doplatek ceny díla po řádném dokončení díla, jeho převzetí objednatelem a po odstranění případných vad či nedodělků.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. změnový list č. 1 – 3
2. protokol o provedených stavebních prací

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**ROIN stavebně obchodní společnost s.r.o.**Ing. Milan Mazanecjednatel |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Ing. Jiří Bouškamístopředseda představenstva |  |