**DODATEK č. 1**

k uzavřené smlouvě o dílo

**číslo smlouvy: WISPI 2020/37/S**

**Smluvní strany:**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

sídlo: se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ 000 98 604

zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 138851 / 0710

Profil: <https://nen.nipez.cz/profil/VMP>

na straně objednatele

1. **Ing. Libor Teplý**

adresa podnikání Skřivanova 7, Brno, PSČ 602 00

IČO: 130 64 614

DIČ: CZ 5506182660

Jednající: Ing. Libor Teplý

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 553946621 / 0100

Kontaktní osoba: Ing. Libor Teplý

Telefon, email: +420 603 534 922, libor.teply@worldonline.cz

na straně zhotovitele

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 7. 4. 2020 smlouvu o dílo na **vytvoření díla spočívající ve výrobě a tisku knižní publikace s pracovním názvem – Libušín – památková obnova stavby Dušana Jurkoviče** (dále jen „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena Zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu.

2. V uzavřené smlouvě o dílo byl v čl. V odst. 1 (Doba a místo plnění) sjednán závazek na plnění předmětu smlouvy do 30 dnů od 19. 5. 2020, tedy od dne předání 25 ks fotografií dokončené a mobiliářem vybavené stavby Dušana Jurkoviče. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany zhotovitele stavby ke změně termínu dokončení celé stavby **Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny, objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce** do 21. 5. 2020**,** je proto nezbytně nutné změnit i dobu plnění předmětu smlouvy o dílo citované v odst. 1 tohoto článku, protože podmínkou pro předání 25 ks fotografií je skutečnost, že stavba musí být nejen dokončená, ale současně i vybavená mobiliářem.

3. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti popsané shora, které Kupující nepředpokládal, je nutné upravit dobu plnění předmětu smlouvy o dílo č. WISPI 2020/37/S tak, aby zohledňovala aktuální stav rekonstruované stavby.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. XI odst. 1 smlouvy o dílo WISPI 2020/37/S se smluvní strany dohodly na změně doby plnění takto:

Termín předání 25 ks fotografií dokončené a mobiliářem vybavené stavby Dušana Jurkoviče uvedený v čl. II odst. 5 do 19. 5. 2020 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 22. 6. 2020.

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. WISPI 2020/37/S zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. WISPI 2020/37/S uzavřené dne 7. 4. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Rožnově pod Radhoštěm dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel Ing. Libor Teplý

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA

|  |
| --- |
| Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan GesierichDne : ……….. 2020Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra CábováDne : ……….. 2020Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE. CZDne : ……….. 2020 |