**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č.** 20Z-015

 **„Oprava vzduchotechniky Stravovací část Karlovarská“**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | 69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | PROFI KLIMA solution s.r.o. |
| se sídlem: | Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9 |
| IČO: | 06120059 |
| DIČ: | CZ06120059 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 276484, vedená u Městského soudu v Praze |
| zastoupený: | Ing. Martin Bátrla, MBA – jednatel |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

***1) Článek 5, odstavec „Dokončení stavebních prací a předání díla“ se mění a nově zní:***

**5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**

**Dokončení stavebních prací a předání díla:**

1. etapa – (kuchyně), jen odsávání u myčky nádobí do 15. 8. 2020

II. etapa - (přednáškový sál) včetně případné dodávky klimatizační jednotky do 15. 8. 2020

III. etapa - (kuchyně) včetně případné dodávky klimatizační jednotky do 15. 8. 2020

***2) Článek 6., bod 6.1. se doplňuje o cenu za vícepráce potřebné ke zdárnému dokončení díla a nově zní:***

**6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za I. etapu - kuchyně bez DPH činí 4 817 015,14 Kč

Cena za II. etapu – přednáškový sál bez DPH činí 1 368 566,01 Kč

Cena za III. etapu – D1 - chlazení pro kuchyni bez DPH činí 492 653,00 Kč

Cena za III. etapu – D2 - chlazení pro přednáškový sál bez DPH činí 390 719,80 Kč

Cena za III. etapu – D3 - ostatní bez DPH činí 22 888,00 Kč

Cena za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 1 030 572,86 Kč

Celkem cena za dílo včetně víceprací bez DPH činí 8 122 414,81 Kč

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Sjednané méně a vícepráce neoddělitelně souvisí se zdárným dokončením díla. Konkrétní rozsah a položkový rozpočet méně a víceprací je přílohou č. 4 smlouvy o dílo.

Navýšení ceny není podstatnou změnou závazku dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Způsob finančního plnění se pro tyto účely nemění a řídí se sjednanými platebními podmínkami předmětné smlouvy.

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| V Plzni dne 19. 5. 2020**Ing. Irena Nováková**ředitelka školyStřední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**za zadavatele** | V Praze dne 15. 5. 2020**Ing. Martin Bártla, MBA**jednatelPROFI KLIMA solution s.r.o.**za zhotovitele** |

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 4 k SOD – položková kalkulace méněprací a víceprací