**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 19-0111 ze dne 15. 7. 2019**

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

# a

# MgA. Ondřej Císler Ph.D.

sídlo: Bechyňova 7, 160 00 Praha 6

zapsaný: v Živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 6

IČO: 69319553

DIČ: CZ7208159904

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem Koncepce Hradební korzo   
č. ZAK 19-0111 ze dne 15. 7. 2019** (dále jen „Dodatek č. 1“)

**Čl. I**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě s názvem **Koncepce Hradební korzo** č. ZAK 19-0111   
(dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany z důvodu potřeby posunu termínu plnění z důvodu vyhlášení nouzového stavu a z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu   
koronaviruna území České republiky na základě vyhlášení vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního   
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

**Čl. II**

Smluvní strany se dohodly, že čl. III odst. 1 bod. III se mění:

„III. Dopracování Koncepce Hradební korzo do podoby k předložení RHMP do 31. 8. 2020

(Po odevzdání fáze III. díla bude fakturováno 20 % ceny zakázky).“

**Čl. III**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku   
   a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: ………….. V Praze dne: ……………

................................................. ......................................................

**Mgr. Martin Červený, MgA. Ondřej Císler, Ph.D.**

zástupce ředitele

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

příspěvková organizace