**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o zajištění služeb č. 23/KSCR/2019**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Smluvní strany**

Objednatel:

město Náchod

Se sídlem: Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupené: Janem Birke, starostou

Tel: 491 405 211

Email: [j.birke@mestonachod.cz](mailto:j.birke@mestonachod.cz)

Bankovní spojení:

IČO: 00272868

Datová schránka: gmtbqhx

dále jen „objednatel“

a

Poskytovatel:

Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247

Se sídlem: Tyršova 247, 547 01 Náchod

Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Mokrejšem

Tel.: 775 730 657

Email: [mokrejs@zusnachod.cz](mailto:mokrejs@zusnachod.cz)

Bankovní spojení:

IČO: 67439241

Datová schránka: 93wfc6x

dále jen „poskytovatel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 30.09.2020 smlouvu o zajištění služeb č. 23/KSCR/2019, kteroužto smlouvou se poskytovatel zavázal k poskytování služeb souhrnně označených „Pořádání akademie JUS“ financovaných z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika INTERREG V-A v rámci projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17\_028/0001652, a objednatel se zavázal zaplatit za poskytování těchto služeb úplatu.
3. Akademie JUS měla probíhat po dobu 2 školních roků: 2019/2020 a 2020/2021. Školní rok 2019/2020 měl být zahájen 01.10.2019 a ukončen 31.05.2020. Školní rok 2020/2021 měl být zahájen 01.10.2020 a ukončen 31.05.2021. V měsíci květnu nebo červnu roku 2020 a 2021 se mělo uskutečnit slavnostní ukončení Akademie JUS.
4. Smluvní strany činí nesporným, že v důsledku mimořádných opatření vyvolaných šířící se nákazou virem SARS CoV-2, resp. po dobu nouzového stavu (12.03.2020 – 17.05.2020), tedy cca dva měsíce, nebylo možné poskytovat služby zakotvené v předmětné smlouvě, a je tedy vhodné termíny plnění upravit.
5. **Předmět dodatku**
6. Smluvní strany sjednávají, odchylně od předmětné smlouvy, že výuka bude probíhat též v měsíci červnu 2020 a v měsíci září 2020. V červenci 2020 a v srpnu 2020 bude výuka přerušena. Na konci měsíce září 2020 se uskuteční slavnostní ukončení Akademie JUS pro školní rok 2019/2020.
7. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, tedy zejména termíny pro školní rok 2020/2021, se tímto dodatkem nemění.
8. Smluvní strany zároveň sjednávají, že výuku v měsíci červnu 2020, ke které došlo/dojde před nabytím účinnosti tohoto dodatku, budou následně považovat za výuku podle předmětné smlouvy a tohoto dodatku, tedy že bude proplacena, tak jako kdyby tento dodatek nabyl účinnosti 01.06.2020.
9. **Závěrečná ustanovení**
10. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
11. Na právní vztahy výslovně neupravené v předmětné smlouvě a v tomto dodatku, se použijí ustanovení občanského zákoníku.
12. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.
13. Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se předmětu plnění dle tohoto dodatku.
14. Poskytovatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je předmět plnění dle předmětné smlouvy a tohoto dodatku hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními předpisy k jejich uchování (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025.
15. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy. Souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Náchoda dne 15. června 2020 pod číslem usnesení č. 88/1899/20.

V Náchodě, dne 18.6.2020 V Náchodě, dne 18.6.2020

Objednatel: Poskytovatel:

město Náchod Základní umělecká škola, Náchod

………………………………………. ……………………………………

Jan Birke Mgr. Zbyněk Mokrejš

starosta ředitel