Dodatek č. 7

**ke smlouvě o dílo č. 2/2013 / DC-11/02/2013/2 ze dne 7. 5. 2013**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| **Sídlo:** | 28. října 979/19, 405 01 Děčín I. |
| **Zastoupen:** | Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Martin Suchý, odborný rada, Pobočka Děčín |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o. |
| **Sídlo:** | Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou |
| **Zastoupen:** | Martin Závrský |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Martin Závrský |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXXXXXXXX |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna, a. s., expozitura Ledeč nad Sázavou |
| **Číslo účtu:** | 1471924319/0800 |
| **IČO:** | 27493989 |
| **DIČ:** | CZ27493989 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Předmět díla:** Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bynovec

**Místo plnění:** Katastrální území Bynovec

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,** uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

# **Předmět a účel dodatku smlouvy**

* 1. Předmětem dodatku č. 7 ke SOD je změna počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ.

2.2. Na základě žádostí vlastníků pozemků bylo dosud vytyčeno 129 měrných jednotek (dále jen "MJ") hranic pozemků. Další žádosti zatím nebyly podány.

Zhotovitel požádal dne 5. 6. 2020 o změnu počtu měrných jednotek etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ - stabilizace hranic pozemků, a to:

- původní počet měrných jednotek :

- vytyčení hranic pozemků (MJ = 100 bm) - 500 MJ

- stabilizace hranic pozemků (MJ = bod) - 700 MJ

- nový počet měrných jednotek dle žádostí vlastníků :

- vytyčení hranic pozemků (MJ = 100 bm) - 129 MJ

- stabilizace hranic pozemků (MJ = bod) - 337 MJ

**Změny ve smlouvě o dílo**

* 1. Tabulka v Čl. VII., bodu č. 1 se mění na nové znění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Cena bez DPH | DPH | Celková cena vč.DPH |
| **KPÚ Bynovec** | 1 163 220 | 244 276,20 | 1 407 496,20 |

**KPÚ Bynovec**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 623 770 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 410 090 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2. bez DPH) | 129 360 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | 1 163 220 Kč |
| DPH | 244 276,20 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | 1 407 496,20 Kč |

* 1. Měrné jednotky a cena bez DPH se v příloze č. 1 k SoD mění následovně:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucelená část / dílčí fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** | | | |  | Termín ukončení v měsících |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | **129** | 340 | **43 860** | 3 |
|  | - stabilizace hranic pozemků | ks | **337** | 90 | **30 330** |

# **Závěrečná ustanovení**

* 1. Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 2/2013 / DC-11/02/2013/2**.**
  2. Nedílnou součástí dodatku č. 7 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
  3. Dodatek č. 7 má 3 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
  4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  5. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy včetně dodatků č. 1 až 6 se nemění.
  6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Děčíně dne …………………… | V Ledči nad Sázavou dne …………………… |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ..........................................................  Ing. Jitka Blehová  vedoucí Pobočky Děčín  Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  Příloha: Příloha č. 1 ke SoD | ..........................................................  Martin Závrský  jednatel společnosti |