Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

THALIA PICTA s.r.o.

zastoupený: Vojtěchem Písaříkem, jednatelem

sídlo: Orebitská 647/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55436

IČO: 25620401

DIČ: CZ25620401

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo

s názvem

„Digitalizace archivní sbírky fotografií fA – fotografie architektury“

I. Předmět smlouvy

1.     Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá v naskenování a indexaci obou stran 10.000 kusů fotografických pozitivů sbírky fotografií evidované ve spisovně IPR Praha pod signaturou fA - fotografie architektury (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

- Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- V rámci zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách svolaných objednatelem a respektování závěrů na nich přijatých. Počet a termíny porad stanoví objednatel podle postupu prací na díle. První vstupní pracovní porada se uskuteční spolu se zahájením prací na díle.

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě (č. VU 20-0144), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

II. Cena a platební podmínky

- Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

- 750.000,- Kč bez DPH (slovy: sedmsetpadesártisíc korun českých),

- 907.500,- Kč vč. DPH (slovy: devětsetsedmtisícpětset korun českých).

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v deseti (10) etapách, po předání předmětné části díla dle  čl. III této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu, a bude probíhat následovně:

- po odevzdání 1. etapy – naskenování a indexace 1 – 1.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka:

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 2. etapy - naskenování a indexace 1.001 – 2.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 3. etapy - naskenování a indexace 2.001 – 3.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 4. etapy - naskenování a indexace 3.001 – 4.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 5. etapy - naskenování a indexace 4.001 – 5.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 6. etapy - naskenování a indexace 5.001 – 6.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 7. etapy - naskenování a indexace 6.001 – 7.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 8. etapy - naskenování a indexace 7.001 – 8.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 9. etapy - naskenování a indexace 8.001 – 9.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- po odevzdání 10. etapy - naskenování a indexace 9.001 – 10.000 a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka

- 75.000,- Kč (slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH,

- 21 % DPH,

- 90.750,- Kč (slovy: devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.

- Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy ZAK 20-0144.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy a doložené výpisem provedených prací.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

III. Termín plnění

- Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat dílo dle čl. II. této smlouvy v deseti (10) etapách, a to:

1. etapa – naskenování a indexace fotografií 1 – 1.000			30. 06. 2020,

2. etapa – naskenování a indexace fotografií 1.001 – 2.000		31. 07. 2020,

3. etapa – naskenování a indexace fotografií 2.001 – 3.000		31. 08. 2020,

4. etapa – naskenování a indexace fotografií 3.001 – 4.000		30. 09. 2020,

5. etapa – naskenování a indexace fotografií 4.001 – 5.000		31. 10. 2020,

6. etapa – naskenování a indexace fotografií 5.001 – 6.000		30. 11. 2020,

7. etapa – naskenování a indexace fotografií 6.001 – 7.000		31. 12. 2020,

8. etapa – naskenování a indexace fotografií 7.001 – 8.000		31. 01. 2021,

9. etapa – naskenování a indexace fotografií 8.001 – 9.000		28. 02. 2021,

10. etapa – naskenování a indexace fotografií 9.001 – 10.000		31. 03. 2021.

- V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.

- Zhotovitel a objednatel sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání), 
teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol.

IV. Způsob plnění a místo předání díla

- Způsob plnění předmětu smlouvy je podrobně uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Místem předání díla je sídlo zhotovitele: Orebitská 647/7, Praha 3 – Žižkov.

- Předání a převzetí předmětu smlouvy dle čl. III této smlouvy se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na její zaplacení.

- Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 5 tohoto článku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.

- V. Ustanovení o poddodavatelích

Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku „Digitalizace archivní sbírky fotografií fA – fotografie architektury“ zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

VI. Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech a závazně technických normách a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy, a podmínkám veřejné zakázky VU 20-0144.

VII. Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy
 je provedený podle podmínek smlouvy a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu, se zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla, bezplatně odstranit.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy.  Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

VIII. Smluvní pokuta

- Za prodlení s termínem předání díla dle čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 350,- Kč (slovy: třistapadesát korun českých) za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. IX této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, a to ve výši 50.000,- Kč.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů 
od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

IX. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci 
s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

X. Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku dle této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,

- odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, 
že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy.

XI. Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených 
touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající 
se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

V Praze dne …………					V Praze dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Martin Červený					Vojtěch Písařík

zástupce ředitele						jednatel