**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. VZ 19/2020**

uzavřené dne 31. 3. 2020 mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. .j. 17267-X/2012

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny Šternberk

jako **objednatel** (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

1. **Krejčí Building 4 you s.r.o.**

Sídlo: Šternberk, Průmyslová 2564/10, PSČ 785 01

IČ: 27837882

DIČ: CZ27837882

Firma zapsána: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43171

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

Zastoupena: Zdeňkem Krejčím, jednatelem

jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. IV. smlouvy o dílo.

**A.** S ohledem na vyhlášený nouzový stav v důsledku pandemie COVID 19, kdy zhotoviteli  byl znemožněn přístup do objektu objednatele, je nutno smluvními stranami zohlednit časovou prodlevu k realizaci díla.

Termín dokončení předmětu smlouvy o dílo byl dohodnut do **08/2020**.

**B.** Znění **čl. IV. Doba plnění** smlouvy o dílo se nahrazuje v celém rozsahu takto:

**Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu:

Termín zahájení realizace díla: **04/2020**

Termín ukončení realizace díla **08/2020**

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 19/2020, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 19/2020 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 19/2020 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 19/2020 je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 19/2020 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Šternberku, dne: 19.6. 2020 Ve Šternberku., dne: 23.6.2020

........................................................ .............................................................

MUDr. Hana Kučerová Zdeněk Krejčí

ředitelka jednatel

**Psychiatrická léčebna Šternberk Krejčí Building 4 you s.r.o.**