# Statutární město Karlovy Vary

a

SVS 2000 spol. s r.o.

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1

S M L O U V Y  O  D Í L O

číslo smlouvy objednatele: 2019 – 00054/ORI

____________________________________________________

## K A R L O V Y   V A R Y   2020

# dnešního dne, měsíce a roku:

# Statutární město Karlovy Vary

sídlo:					Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 					00 25 46 57

bankovní spojení: č. ú.: 	……………………..

zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.

se sídlem: 				Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČO: 					25 24 17 53

DIČ: 					CZ25241753

vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, C11915

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních:  	Oleksandrem Dudčukem, jednatelem

zastoupena ve věcech technických:  	Ing. Petrem Moosem, hlavním stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“

Vzhledem k tomu, že:

- dne 15.5.2020 požádal zhotovitel o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2019, č. objednatele: 2019 – 00054/ORI (dále jen jako „SoD“), na základě kterého by došlo k prodloužení termínu realizace Díla do 15.6.2020, a to z důvodu změny projektového řešení základové spáry zapříčiněného nestabilním podložím a dále z důvodu nouzového stavu vyhlášeného usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020, a

- jednalo se o překážky, které nemohl ovlivnit jak objednatel, tak zhotovitel, a

- objednatel s uzavřením dodatku uvedeného obsahu souhlasí,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

##### D O D A T K U  č. 1

##### S M L O U V Y   O   D Í L O

##### dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna smlouvy

1.1	Uzavřením Dodatku č. 1 se mění znění článku 3. Doba plnění, odst. 1 SoD tak, že jeho nové znění je následující:

3.	Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu:

Termín realizace: 1.10.2019 – 15.6.2020.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

- Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 10.6.2020

Objednatel:	Zhotovitel:

statutární město Karlovy Vary	SVS 2000 spol. s r.o.

__________________________		  	  ________________________________

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.				    Oleksandr Dudčuk

primátorka města				   jednatel společnosti