DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6155/1/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

# SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

### se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06  Praha 4

### statutární orgán:	xxxx

### IČO: 			00020699

DIČ:			CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	METEOSERVIS v.o.s.

se sídlem:	Smetanova  902/II, 389 01 Vodňany

zastoupená:		xxx

IČO:			60875992

- DIČ:			CZ60875992

- bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:		xxx

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Upgrade měřících systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu - Inovace a rozšíření sítě automatických srážkoměrů“

Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6155/1/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 14. 8. 2017:

Článek II., odst. 1.:

- Dochází ke změně  typu srážkoměru pro lokalitu Olešnice – vodárna z důvodů technické neproveditelnosti umístění váhové srážkoměru na střechu budovy vodárny.

Zdůvodnění: V rámci inovace srážkoměrů měl být nahrazený v lokalitě Olešnice – vodárna stávající člunkový srážkoměr za srážkoměr váhový dle přílohy P1 smlouvy odst. 1.2. Během přípravných prací bylo zjištěno, že na střechu objektu vodárny v Olešnici v Orlických horách nemůže být kvůli statickým vlastnostem budovy umístěn váhový srážkoměr, který je větší a těžší než člunkový srážkoměr, proto bude umístěn srážkoměr člunkový.

- Na základě výše provedené změny dochází i ke snížení celkové ceny o tuto položku o částku uvedenou v čl. III odst. 1 (viz. Příloha), a to o:

Cena bez DPH:				38 903,00  Kč

DPH 21%			  	  8 169, 63 Kč

Cena s DPH:				47 072, 63 Kč

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 ze dne 3.5.2019 zůstávají beze změny

IV.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

- Zhotovitel bere na vědomí, že ČHMÚ, jako objednatel, je povinným subjektem podle zákona č.  181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha: Náklady lokality Olešnice- vodárna.

- ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách správce www.chmi.cz.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:							Ve Vodňanech dne:

.................................................					......................................................

za objednatele							za zhotovitele

xxx								xxxx