SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: Z – 2400 – 114 - 2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená:	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou GHMP

Se sídlem:	Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1

IČ:	000 64 416

DIČ:	CZ000 64 416

Bankovní spojení:	xxxxxxxx

Č. účtu:	xxxxxxxx

na straně jedné jako „objednatel“

a

Restaurátor: Houska & Douda s.r.o. (dále jen restaurátor)

Se sídlem:		M. J. Lermontova 11/1018, 160 00 Praha 6

IČ:			48111911

DIČ:			CZ48111911

Bank. spojení:		xxxxxxxx

Č. účtu:		xxxxxxxx

na straně druhé jako „zhotovitel“

podle ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Článek I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je rekonstrukce čtyřramenného litinového kandelábru na Dražického náměstí v Praze 1. Dílo zhotovily Komárovské železárny dle návrhu Josefa Eduarda Wesselého z r. 1867 .

  - Rekonstrukční a restaurátorské práce (dílo) budou realizovány v souladu se zpracovaným návrhem postupu prací, navrženým a schváleným podrobným restaurátorským záměrem a na základě závazného stanoviska orgánů státní památkové péče, vydaného jako rozhodnutí OPP MHMP.

  - Rekonstrukční a restaurátorské práce budou provedeny v následujícím rozsahu:

- Transport do ateliéru a podrobný průzkum a fotodokumentace.

- Svolání prvního kontrolního dne, na kterém bude zástupcům majitele, investora a památkovému dozoru předložen „Rozšířený restaurátorský průzkum a záměr“, který dokonale zmapuje celkové poškození a chybějící prvky. Zároveň navrhne celkové řešení restaurátorského zásahu.

- Příprava vybraných poškozených dílů k lití.

- Vytvoření modelů, forem, modelového zařízení a jaderníků.

- Odlití nových dílů z šedé litiny.

- Ciselování nových odlitků a první ochranný nátěr základovou barvou.

- Opravení poškozených dílů svářením speciálními elektrodami na litinu. Začištění svárů a první ochranný nátěr základovou barvou.

- Nový spojovací materiál z korozivzdorné oceli.

- Výroba nových podpůrných, konstrukčních a kotevních prvků z korozivzdorné oceli.

- Dílenská montáž do celku s ověřením mechanické funkčnosti všech dílů.

- Demontáž na jednotlivé díly a provedení povrchové úpravy.

- Nové plynové hořáky do luceren.

- Poškozený kamenný sokl bude na vyštípaných hranách vysazen plombami.

- Patice kamenného soklu bude odhalena až na základ a bude provedena revize jejího usazení a popřípadě bude toto usazení opraveno.

- Provázání mezi paticí a kamenným dříkem soklu bude provedeno čtyřmi novými tyčemi z korozivzdorné oceli.

- Nově budou protaženy přívody plynu i elektrického proudu.

- Montáž kandelábru na místo a provedení provozních zkoušek.

Článek II.

Čas a místo plnění

  - Místem plnění je ateliér dodavatele a Dražického náměstí v Praze 1 na Malé Straně.

  - Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I této smlouvy bez vad a nedodělků.

  - Předmět plnění bude realizován po etapách, které budou stanoveny dle postupu prací:

1. etapa – do 30. 11. 2020

2. etapa – do 30. 5. 2021

Postup prací bude průběžně konzultován se zadavatelem a orgány památkové péče a upřesněn průběžnými zápisy dle zjištění v průběhu prací.

  - Smluvní strany se dohody, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno Galerii hlavního města Prahy na místě na Dražického náměstí nejpozději do 31. 5. 2021. Podmínkou pro protokolární předání je předání Restaurátorské zprávy s dokumentací.

Článek III.

### Cena, platební podmínky

  - Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení předmětu plnění 
z důvodu na straně objednatele min. do 31. 12. 2021

| Cena díla celkem bez DPH | 2.513.000,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 527.730,- Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 3.040.730,- Kč |
| z toho: |  |
| Cena za I. etapu celkem bez DPH | 1.384.000,- Kč |
| Cena za II. etapu celkem bez DPH | 1.129.000,- Kč |

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

  - DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

  - Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje veškeré případné náklady na nájem, stavbu a demontáž lešení a transporty i veškeré další náklady zhotovitelů včetně laboratorních průzkumů apod.

  - Platby budou prováděny vždy po dokončení etap po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem, a to na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem.

| etapa | splatnost | bez DPH | s DPH 21% | 90% částky s DPH | 10% částky s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa | 30. 11. 2020 | 1.384.000,- | 290.640,- | 1.507.176,- | 167.464,- |
| 2. etapa | 30. 5. 2021 | 1.129.000,- | 237.090,- | 1.229.481,- | 136.609,- |

  - Platby budou prováděny až do výše 90 % z jednotlivých etap díla. Zbylých 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí kompletně dokončeného díla vč. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

  - Splatnost faktur je minimálně 21 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje.

  - Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Článek IV.

##### Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

  - Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho řádného dokončení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárního převzetí ze strany objednatele.

  - Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

  - Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

  - Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

Článek V.

Smluvní pokuty

  - Dodržení termínu dokončení a kvalitního provedení jednotlivých etap díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

  - Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, ve smluvním termínu, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,02 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

  - Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly.

  - Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a započatý den.

  - Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.

  - V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

  - Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

  - Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

Článek VI.

Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo s odbornou péčí a bez závad, s důrazem na zachování umělecké a historické hodnoty sousoší.

  - Zhotovitel protokolárně odevzdá dílo v dohodnutých termínech a v nejvyšší kvalitě v souladu se závazným stanoviskem památkové péče a odborným dozorem.

  - Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem na odstranění případných závad díla.

  - Zhotovitel bude dbát při provádění díla veškerých pokynů objednatele a orgány státní památkové péče a provádět opatření ke splnění těchto pokynů.

  - Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů objednatele – jestliže objednatel přes písemné upozornění zhotovitele na provedení pokynu trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu plněním tohoto pokynu způsobenou.

Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, jsou-li pro to důvody a udělovat zhotoviteli další pokyny související s prováděním díla.

  - Objednatel je povinen zaplatit za řádně provedené dílo nevykazující žádné vady 
a nedodělky dohodnutou cenu dle čl. III této smlouvy (dle etap).

  - Objednatel je povinen spolupracovat se zhotovitelem při vyhledání podkladů, které má objednatel k dispozici nebo si je může bez vynaložení zvláštního úsilí 
a v přiměřené době bezplatně obstarat.

  - Objednatel je povinen poskytnout veškerou nutnou součinnost ve spolupráci se SMP po dobu jejich činnosti a zajistit příslušná povolení k pracím ve spolupráci s MČ Praha 1.

Článek VIII.

Odpovědnost za škody a pojištění

  - Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami 
a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, 
a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

  - Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při jeho činnosti na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob ve výši min. 2 mil. Kč.

  - Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

Článek IX.

Převzetí díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíší a podepíší smluvní strany v termínu k dokončení díla protokol za účasti orgánů památkové péče.

  - V protokolu o předání budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případné zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

  - V případě, že zhotovitel nedodá dílo v dohodnuté podobě nebo kvalitě (dílo má vady a/nebo nedodělky nebo nemá požadované vlastnosti) má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v průběhu provádění díla, shledá-li že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou a nezjedná-li zhotovitel neprodleně po upozornění nápravu.

  - Při zjištění opakovaného porušování povinností na straně zhotovitele podle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by stanovil zhotoviteli lhůtu ke zjednání nápravy.

  - Pro případ odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen vrátit objednateli plnění od něj dosud přijatá ve smyslu § 351 obchodního zákoníku. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem objednatele provést část díla stanoveného touto smlouvou prostřednictvím svého subdodavatele a prohlašuje, že v případě užití subdodavatele odpovídá za výkon subdodavatele ve stejném 
(tj. neomezeném) rozsahu, jako kdyby tento výkon poskytl zhotovitel sám.

  - Změna subdodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu zadavatele. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.

  - Zhotovitel prohlašuje, že předmět restaurování je mu dobře znám a že je odborně způsobilý k provedení díla podle této smlouvy, a je i z hlediska dotčených právních předpisů oprávněn tuto smlouvu uzavřít a dílo podle ní provést.

  - Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah vzniklý na základě této smlouvy se řídí ustanovením autorského zákona upravující dílo zhotovené na objednávku a dále obchodním zákoníkem.

  - Komunikace smluvních stran bude probíhat především písemně, zejména v případech, kdy smlouva tuto formu komunikace předvídá. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu považuje i komunikace prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Pro tyto účely se stanoví následující kontaktní údaje:

| Na straně objednatele: |  |
| --- | --- |
| zástupce: | Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. |
| tel.: | xxxxxxxxx |
| gsm: | xxxxxxxxx |
| fax: | xxxxxxxxx |
| e-mail: | xxxxxxxxx |
| Na straně zhotovitele: |  |
| restaurátor: | Ivan Houska |
| tel.: | xxxxxxxxx |
| gsm: | xxxxxxxxx |
| fax: | xxxxxxxxx |
| e-mail: | xxxxxxxxx |

  - Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat na základě dohody uzavřené mezi smluvními stranami v písemné formě v podobě očíslovaného dodatku.

  - Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá to vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání smlouvy a smlouvy jako celku – smluvní strany jsou pro ten případ povinny poskytnout si neprodlenou součinnost k tomu, aby takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nahradili takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá hospodářskému účelu této smlouvy; to samé platí pro případ smluvní mezery.

  - Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.10.	Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

11.10.1.	Příloha č. 1 – Cenová nabídka včetně rozpočtu

11.10.2.	Příloha č. 2 – Přehled subdodavatelů

11.10.3.	Příloha č. 3 – Návrh řešení a použité materiály pro restaurování

| ## V Praze dne Objednatel: ……………………………... PhDr. Magdalena Juříková ředitelka, Galerie hlavního města Prahy | V Praze dne Zhotovitel: ……………………………... zhotovitel |
| --- | --- |