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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 191502

Objednatel:			Národní muzeum
Sídlo:				Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1		
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních:		doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního 			ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost
b) ve věcech technických:	Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení		 
elektronický kontakt:		martin_musil@nm.cz
IČ:				00023272
DIČ:				CZ 00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			ROHÁČ STRATIL s.r.o.
	Se sídlem: 
	Praha 4 – Krč, Na Vrstevnici 1735/6, 140 00

	IČO: 
	24177008

	Zastoupené:  
	MgA. Bronislavem Stratilem

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX



(dále jen zhotovitel)

I.
Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).
V rámci příprav výstavy vznikla potřeba změny původního zadání výstavy, smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy takto:

II.
Ustanovení čl. II a následujících odstavců se mění a doplňuje:
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění specifikované v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
a. projekční náklady spojené se změnou projektu při výstavbě – úprava paneláže při integraci nového modelu, náhrada chybějícího závěsného systému, doplnění prodejní vitríny;
b. úprava projektu při změně zadání – změna tvaru segmentu pro videomapping, synchronizace světel u projekce AV_5, koordinace profesí spojená se změnou;
c. koordinace externího statika a projekční změny s tím související;


Ustanovení čl. III a následujících odstavců se mění a doplňuje:
Povinnosti a termíny zhotovitele

3. Vypracovat grafické řešení výstavy včetně DTP (velkoplošné obrazy/fotografie, výstavní panely a kompletní popisky k exponátům výstavy), vypracovat výkaz výměr grafického řešení, tak i kontrolní výkaz výměr pro tiskárnu, grafické zpracování předloh dodaných autorským týmem (fotografie, kresby, mapy, grafy), přeměřit finální rozměry stavby pro kontrolu tiskových dat. Do jednoho měsíce od konání vernisáže se také zhotovitel zavazuje poskytnout grafické úpravy dat, vyplývající z průběhu přípravy výstavy. 

Termín odevzdávání DTP výstavní grafiky ke korekturám postupně dle realizace stavby, nejpozději však do 30. 6. 2020
Konečná verze včetně zapracovaných korektur: 15. 7. 2020

Termín odevzdání popisek ke korekturám: 15. 7. 2020
Termín odevzdání tiskových dat popisek: 30. 7. 2020

4. Zhotovit grafické zpracování a sazbu tiskovin pro návštěvníky výstavy včetně ilustrací:
i. katalog – max. 150 stran+ 4 str. obálka, přičemž obal katalogu výstavy bude vycházet z plakátu a propagační grafiky k výstavě, kterou koordinuje oddělení marketingu Národního muzea viz. bod IV; 
Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 11. 6. 2020
ii. vědecko–výzkumná publikace – o 2 svazky o rozsahu cca 600 stran + 8 strany obálky. Zhotovitel se zavazuje zpracovat obálku, která bude odpovídat grafice výstavy, DTP, úpravu fotografií a další grafické práce potřebné k vydání publikace. Ediční činnost koordinuje ediční oddělení Národního muzea;
Termín odevzdání 1. svazku ke korekturám: 30. 6. 2020
Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 13. 7. 2020

Termín odevzdání 2. svazku ke korekturám: 13. 7. 2020
Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 30. 7. 2020
iii. anglická verze vědecko-výzkumné publikace – anglický překlad textu vědecko-výzkumné publikace zalomen a vyhotoven dle jejího českého ekvivalentu. Ediční činnost koordinuje ediční oddělení Národního muzea;
Termín odevzdání 1. svazku ke korekturám: 15. 7. 2020
Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 30. 7. 2020

Termín odevzdání 2. svazku ke korekturám: 15. 7. 2020
Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 30. 7. 2020
iv. obálka arabského průvodce – obálka bude vycházet z obálky katalogu 
Termín odevzdání: 30. 6. 2020
v. ilustrovaný dětský průvodce pro rodiče s dětmi – cca 40 stran formátu A5 vytvořený na základě spolupráce a koordinace s oddělením vzdělávání Národního muzea. Grafické zpracování by mělo odpovídat grafice výstavy a nárokům na grafický design pro dětského uživatele;
Termín odevzdání ke korekturám do: 31. 7. 2020 
Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 17. 8. 2020

vi. tři verze pracovních listů – pro tři věkové kategorie ve dvou jazykových mutacích včetně zpracování ilustrací. Ze zaslaných textových a obrazových podkladů k jednotlivým úkolům grafik vytvoří pracovní listy dle základů grafického designu. Grafické symboly, obrazce a grafy jsou součástí grafického zpracování stejně jako překreslení a úprava fotografií. Grafické zpracování pracovních listů by mělo odpovídat grafice výstavy a nárokům na grafický design pro dětského uživatele;
Termín: 31. 7. 2020
Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 17. 8. 2020

Ustanovení čl. VII odst. 1, 2 a 3 se upravuje: 

1. Zhotoviteli náleží odměna za vytvoření díla, poskytnutí licence k dílu dle této smlouvy a za realizaci dalších činností dle této smlouvy v celkové výši:

	Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za zhotovení grafické části díla :

	Cena díla grafické práce celkem bez DPH:
	124.000,- Kč

	DPH 21 %:
	26.040,- Kč

	Navýšení celkem včetně DPH 
	150.040,- Kč

	Slovy: Stopadesáttisícčtyřicet korun českých

	

	Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za vícepráce
	

	Cena díla za vícepráce celkem bez DPH:
	50.000,- Kč

	DPH 21 %
	10.500,- Kč

	Navýšení celkem včetně DPH
	60.500,- Kč

	Slovy: Šedesáttisícpětset korun českých

	

	Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí:

	Cena díla celkem bez DPH
	972.000,-Kč

	DPH 21 %
	204.120,-Kč

	Cena díla celkem včetně DPH 
	1.176.120,-Kč

	Slovy Jedenmilionstoseddesátšesttisícstodvacet korun českých



2. Plná výše odměny je splatná při dodržení následujících termínů:
· autorský dozor při výrobě a instalaci výstavy, a to jak při instalaci mobiliáře, tak i instalaci exponátů do 31. 8. 2020;
· dodání všech tiskových dat výstavní grafiky a grafického zpracování tiskovin výstavy a propagační grafiky průběžně, nejpozději však do 30. 7. 2020 viz čl. III. odst. 3. a 4.
· dodání ilustrovaného dětského průvodce pro rodiče s dětmi a pracovních listů do 17. 8. 2020.
3. Odměna se skládá z těchto položek:
· za autorský dozor při výrobě a instalaci výstavy (čl.III. odst. 2.) – 49.000,- Kč + DPH
· za vícepráce nad rámec předmětu plnění (čl.II. odst. 2) – 50.000,- Kč + DPH
· za výrobu grafického designu a přípravu tiskových dat (čl.III. odst 3. a 4.) – 523.000,- Kč + DPH
· tři návrhy plakátu (čl. odst. 5) – 50.000,- + DPH
· dodání tiskových dat výstavní grafiky – 250.000,- + DPH
· dodání tiskových dat vědecko-výzkumné publikace a katalogu 120.500 + DPH
· dodání tiskových dat anglické verze vědecko-výzkumné publikace a obálky arabského průvodce - 73.500,-+ DPH
· dodání ilustrovaného dětského průvodce pro rodiče s dětmi a pracovních listů do – 29.000 + DPH 

III.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.


	V Praze dne
	
	V Praze dne

	


	
	

	

	
	

	PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
Národní muzeum
(objednatel)
	
	Bronislav Stratil
jednatel společnosti s ručením omezeným
ROHÁČ STRATIL s.r.o.
 (zhotovitel)




