Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a instalaci digitálního planetária

a zajištění jeho servisu

SM/0115/2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

autorský dozor objednatele: AVT Group a.s., Ing. Roman Chýle

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Future Technology Systems s.r.o.

zastoupen:		Kamilem Vardanem, jednatelem

sídlo:		Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:			29448891

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 54023

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Kamil Vardan

ve věcech technických:			Martin David

ve věcech realizace a předání díla: 	Kamil Vardan

Článek I.

Dle Zápisu z kontrolního šetření o odstranění vad a nedodělků ze dne 15. 1. 2020 byl poslední nedodělek odstraněn dne 31. 1. 2020. Ode dne 1. 2. 2020 tudíž začal běh lhůty zkušebního provozu, která v souladu s uzavřenou smlouvou činí 91 kalendářních dnů (konec zkušebního provozu = 1. 5. 2020).

Z důvodu nuceného přerušení zkušebního provozu digitálního planetária /dále jen Zařízení/ v souladu s usnesením vlády ČR č. 72/2020 Sb. ze dne 12. 3. 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření, kdy muselo být Zařízení od 13. 3. 2020 do 11. 5. 2020 (tj. po dobu 60 kalendářních dnů) uzavřeno, tak objednatel nemohl testovat dodané Zařízení v běžném provozu. Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem s ohledem na výše uvedené vzájemně dohodli na prodloužení zkušebního provozu do 30. 6. 2020.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dodávce a instalaci digitálního planetária a zajištění jeho servisu tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejnění v Registru smluv.

- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 451/16R/2020 ze dne 3. 6. 2020.

V Jindřichově Hradci dne 11. 6. 2020.		           V Jindřichově Hradci dne 8. 6. 2020.

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Kamil Vardan, jednatel společnosti	    		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města