# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě o dílo na stavební práce: „Oprava střechy objektu C“ v areálu školy a dílen Školní 785/56, Chomutov ze dne 13.03.2020

uzavřené mezi

**Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace**

Se sídlem: Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov

Zastoupena: Mgr. Jan Mareš, MBA – ve věcech smluvních

 František Rut - ve věcech technických

IČ: 41324641

DIČ: CZ41324641

(dále jen „objednatel“)

a

**Střechy P&P s.r.o.**

Se sídlem: 28.října 3649, 430 01 Chomutov

Zastoupena: Vítem Pištecem

IČ: 25429361

DIČ: CZ25429361

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě, úprava článku III. - Termíny plnění díla:

1. Bod 2. článku III. Smlouvy se upravuje následně:

 Termín realizace stavby: V termínu od 01.07.2020 do 31.08.2020.

2. Tento dodatek byl vypracován v souladu s článkem VI. odst. 3 výše uvedené Smlouvy o

 dílo a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom

 výtisku.

3. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.

V Chomutově dne 24.06.2020

 ------------------------------------- -----------------------------------

 za objednatele za zhotovitele