**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 01/2020/61100 uzavřené dne 12. 3. 2020

mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Dodatek“)

**Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

Se sídlem: Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15

Zastoupená: Ing. Bohumil Šmucr, MPA, ředitel odboru strukturálních fondů

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

**Č. účtu:** 1525001/0710

Kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Asociace pro evropské fondy, z.s.**

IČ: 03104826

DIČ: CZ03104826

Se sídlem: Budějovická 2056/96, Krč, 140 00 Praha 4

Zastoupená: Daniel Mayer, MBA, předseda spolku

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 60857

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 265668874/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

(objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany" a samostatně jen „smluvní strana“).

**Článek I.**

**Účel Dodatku**

„Smlouvou“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo č. 01/2020/61100 ze dne 12. 3. 2020, včetně všech příloh, uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 3. 2020, která nabyla účinnosti dne 16. 3. 2020 a jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky s názvem „Analýza tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority 1 - Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 - 2027**“**.

Dodatek je vytvořen s ohledem na ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož z důvodu zásahu vyšší moci (zejména zákaz shromažďování v důsledku epidemiologické situace) nemohl poskytovatel řádně a včas plnit některé naplánované úkony vyplývající ze schváleného harmonogramu prací (především terénní šetření a zasedání kulatého stolu).

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

1. V článku VI. bod 6) nově zní:

**„III. etapa** - **Zpracování Závěrečné zprávy** - do 90 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy předá poskytovatel objednateli návrh Závěrečné zprávy“.

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V …………, dne ……………  V ……….., dne ……………. | ……………………………….  Ing. Bohumil Šmucr, MPA  ředitel odboru strukturální fondů  ČR MPO  ………………………………..  předseda spolku |