**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 03/2020/61100 uzavřené dne 11. 3. 2020

mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Dodatek“)

**Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

Se sídlem: Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15

Zastoupená: Ing. Bohumil Šmucr, MPA, ředitel odboru strukturálních fondů

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

**Č. účtu:** 1525001/0710

Kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Deloitte Advisory s.r.o.**

IČ: 275 82 167

DIČ: CZ 275 82 167

Se sídlem: Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00

Zastoupená:

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113225

Bankovní spojení: ING Bank N.V.

Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň

Č. účtu: 1000037000/3500

Kontaktní osoba:

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

(objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany" a samostatně jen „smluvní strana“).

**Článek I.**

**Účel Dodatku**

„Smlouvou“ se pro účely tohoto Dodatku myslí Smlouva o dílo č. 03/2020/61100 ze dne 11. 3. 2020, včetně všech příloh, uzavřená mezi smluvními stranami dne 11. 3. 2020, která nabyla účinnosti dne 16. 3. 2020 a jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky s názvem „Analýza tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority 3 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 - 2027**“**.

Dodatek je vytvořen s ohledem na ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož z důvodu zásahu vyšší moci (zejména zákaz shromažďování v důsledku epidemiologické situace) nemohl poskytovatel řádně a včas plnit některé naplánované úkony vyplývající ze schváleného harmonogramu prací (především terénní šetření a zasedání kulatého stolu).

**Článek II.**

**Předmět Dodatku**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

1. V článku VI. bod 6) nově zní:

**„III. etapa** - **Zpracování Závěrečné zprávy** - do 90 pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy předá poskytovatel objednateli návrh Závěrečné zprávy“.

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavírán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V …………, dne ……………  V ……….., dne ……………. | ……………………………….  Ing. Bohumil Šmucr, MPA  ředitel odboru strukturální fondů  ČR MPO  ………………………………..  partner, na základě plné moci |