**Stanovení finančních oprav za porušení povinností stanovených ve Smlouvě, sankcionovaných v souladu s článkem VII odst. 4, nižším odvodem, než činí výše porušení rozpočtové kázně**

# Evidenční číslo: 2017010007

Příjemce podpory: Město Humpolec

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Podmínka Smlouvy** | **Popis porušení** | **Sazba finanční opravy** |
| 1. | Čl. III. odst. 4 | Nedodržení termínu ukončení realizace projektu | Do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy, v případě prodlení trvajícího 31- 90 kalendářních dnů finanční oprava 1%  z celkové částky podpory, prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3%  z celkové částky podpory, prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5% z celkové částky podpory |
| 2. | Čl. III. odst. 5 a čl.  V. odst. 9 | 1. Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. 2. Nedodržení lhůty k doplnění či opravě žádosti o platbu. | 1. Do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy, v případě prodlení trvajícího 31- 90 kalendářních dnů finanční oprava 1%   z celkové částky podpory, prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3%  z celkové částky podpory, prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5% z celkové částky podpory   1. lhůta k nápravě 30 dnů od vrácení žádosti k doplnění/opravě, tj. bez finanční opravy; poté finanční oprava ve výši 0,25% z celkové částky podpory za každých započatých 30 kalendářních dnů |
| 3. | Čl. IV. odst. 1 písm. a) | Nezajištění řádného stavebního dozoru | Finanční oprava 5% z celkové částky podpory |
| 4. | Čl. IV. odst. 1 písm.  h) až k) | Nevedení účetnictví v souladu s ust. Smlouvy | Finanční oprava 0,1-25% z celkové částky podpory. |
| 5. | Čl. IV. odst. 1 písm.  l) a o) | Nesplnění povinností spojených s kontrolou | Finanční oprava ve výši 1% z celkové částky podpory |
| 6. | Čl. IV. Odst. 1 písm. m) a n) | Nesplnění některé z povinností spojených s uchováváním dokumentů | Finanční oprava 0,1-25% z celkové částky podpory |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Čl. IV. odst. 1 písm. p) | Nesplnění povinnosti předkládat Fondu průběžné a závěrečné monitorovací zprávy projektu | Do 30 dnů bez finanční opravy, dále finanční oprava 0,1% z celkové částky podpory za každou zprávu nedodanou ve stanoveném termínu |
| 8. | Čl. IV. odst. 1 písm.  q) a r) | Nesplnění informační povinnosti | Finanční oprava 0,1-25% z celkové částky podpory s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo  v souladu čl. VIII. bodu 1.2 Smlouvy |
| 9. | Čl. IV. odst. 1 písm. v) | Nesplnění některé z povinností souvisejících s propagací projektu | Finanční oprava 0,1-1,2% z celkové částky podpory ke dni udělení sankce dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020 |
| 10. | Čl. V odst. 23 až 25 | Porušení povinnosti zachovat bankovní účet, trvalý příkaz a souhlas s inkasem | Finanční oprava ve výši 15 000,- Kč za porušení kterékoliv z povinností |