**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2020/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1

IČ: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**inQool a.s.**

Sídlo: Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský, členové představenstva společně

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: **„*Zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU*“,** které bylo vyhlášeno dne 20. 12. 2016 a na základě cenové nabídky ze dne 7. 2. 2017, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZZVZ. Dne 9. 3. 2017 byla následně uzavřena ***Rámcová dohoda na zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel vyzývá zhotovitele touto výzvou č. 2020/1 k plnění v roce 2020 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** | **Práce v MD** |
| **Rok 2020 – 12 měsíců** | **1.1.2020** | **31.12.2020** | **402,5** |
| **VIRTUÁLNÍ KARTOTÉKA** |  |  |  |
| Správa uživatelů (role administrátor) | 1.1.2020 | 20.1.2020 | 18 |
| Úvodní obrazovka + informace o aplikaci | 21.1.2020 | 5.2.2020 | 15 |
| Osobní báze dokumentů – pokračováni | 6.2.2020 | 10.3.2020 | 30 |
| Možnost importu z URL | 11.3.2020 | 31.3.2020 | 9 |
| Optimalizace UI a mobilní verze | 1.4.2020 | 30.4.2020 | 20 |
| Hromadné operace s kartami | 1.5.2020 | 15.5.2020 | 12 |
| Podpora komentování karty | 16.5.2020 | 14.6.2020 | 22 |
| Optimalizace vyhledávání a našeptávaní | 15.6.2020 | 30.6.2020 | 15 |
| Podpora MARC 21 na úrovni tvorby citací | 1.7.2020 | 15.8.2020 | 36 |
| Registr zdrojů – pokračování  | 16.8.2020 | 10.9.2020 | 25 |
| Exportní šablony pro tiskový výstup – pokračování | 11.9.2020 | 30.9.2020 | 20 |
| Rozvoj na základě uživatelských zkušeností | 1.10.2020 | 31.12.2020 | 70 |
| **VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY** |  |  |  |
| Implementace připomínek po testovaní všemi institucemi – pokračování | 1.1.2020 | 31.12.2020 | 48 |
| **OCR NÁSTROJ** |  |  |  |
| Podpora | 1.1.2020 | 31.12.2020 | 5,5 |
| **ZASTŘEŠUJÍCÍ PLATFORMA** |  |  |  |
| Grafický vizuál zastřešující platformy | 1.1.2020 | 30.4.2020 | 13 |
| Dokončení platformy a naplnění obsahem | 1.5.2020 | 30.9.2020 |  34 |
| Aktualizace a podpora | 1.10.2020 | 31.12.2020 | 10 |

**Za objednatele:**

V Praze, dne ………………………………

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2020/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne …………………………….

Mgr. Tibor Szabó